## Лист1
ФОРМА №2
Таблица для сбора информации о выполнении объемов работ за неделю.
Объект: " _ЖД № 1_____ 14.08.2015_________________ "
СДР | Название задач | Объем работ выполненный, накопительно | Единица измерения
1 | СМР
1.1 | Подготовительные работы СМР ( в т.ч. вырубка деревьев и др) |  | %
1.4 | Земляные работы (устройство котлована) |  | %
1.5 | Земляные работы (устройство котлована) |  | %
1.6 | Земляные работы (устройство котлована) |  | %
1.7 | Свайное поле |  | %
1.8 | Свайное поле |  | %
1.9 | Свайное поле |  | %
1.10 | Бетонная подготовка, устройство монолитных фундаментов
1.11 | Бетонная подготовка, устройство сборных и монолитных фундаментов |  | %
1.12 | Бетонная подготовка, устройство сборных и монолитных фундаментов |  | %
1.13 | Устройство ж/б каркаса |  | %
1.13.1 | ж/б каркас 0 Подвал отм. -3,100 |  | %
1.13.2 | Монолитные работы ниже отметки 0,000 |  | %
1.13.3 | Монолитные работы ниже отметки 0,000 |  | %
1.13.4 | ж/б каркас 1 этаж отм. -0,100 |  | %
1.13.5 | ж/б каркас 2 этаж отм. +3,200 |  | %
1.13.6 | ж/б каркас 3 этаж отм. +6,000 |  | %
1.13.7 | ж/б каркас 4 этаж отм. +8,800
1.13.8 | ж/б каркас 5 этаж отм. +11,600 |  | %
1.13.9 | Монолитные работы жб каркас 1 - 5 этажи |  | %
1.13.10 | Монолитные работы жб каркас 1 - 5 этажи |  | %
1.13.11 | ж/б каркас 6 этаж отм. +14,400 |  | %
1.13.12 | ж/б каркас 7 этаж отм. +17,200 |  | %
1.13.13 | ж/б каркас 8 этаж отм. +20,000 |  | %
1.13.14 | ж/б каркас 9 этаж отм. +22,800 |  | %
1.13.15 | ж/б каркас 10 этаж отм. +25,600 |  | %
1.13.16 | Монолитные работы жб каркас 6 - 10 этажи |  | %
1.13.17 | Монолитные работы жб каркас 6 - 10 этажи |  | %
1.13.18 | ж/б каркас 11 этаж отм. +28,400 |  | %
1.13.19 | ж/б каркас 12 этаж отм. +31,200 |  | %
1.13.20 | ж/б каркас 13 этаж отм. +34,000 |  | %
1.13.21 | ж/б каркас 14 этаж отм. +36,800 |  | %
1.13.22 | ж/б каркас 15 этаж отм. +39,600 |  | %
1.13.23 | ж/б каркас 16 этаж отм. +42,400 |  | %
1.13.24 | ж/б каркас 17 этаж отм. +45,200 |  | %
1.13.25 | ж/б каркас 18 эт. отм. +48,000; |  | %
1.13.26 | ж/б каркас машинные помещения. |  | %
1.13.27 | ж/б перекрытие. Машинных помещений |  | %
1.14 | Монолитные работы с 1 по 18 этажи (исполнительная документация) |  | %
1.15 | Монолитные работы с 1 по 18 этажи (исполнительная документация) |  | %
1.16 | Гидроизоляция и утепление стен подвала |  | %
1.17 | Гидроизоляция и утепление стен подвала |  | %
1.18 | Обратная засыпка пазух фундамента |  | %
1.19 | Обратная засыпка пазух фундамента |  | %
1.20 | Входные группы | 99 | %
1.22 | Устройство наружных стен | 100 | %
1.22.1 | стены 1 этаж отм. -0,100 |  | %
1.22.2 | стены 2 этаж отм. +3,200 |  | %
1.22.3 | стены 3 этаж. отм. +6,000 |  | %
1.22.4 | стены 4 этаж отм. +8,800 |  | %
1.22.5 | стены 5 этаж отм. +11,600 |  | %
1.22.8 | стены 6 этаж отм. +14,400 |  | %
1.22.9 | стены 7 этаж отм. +17,200 |  | %
1.22.10 | стены 8 этаж отм. +20,000 |  | %
1.22.11 | стены 9 этаж отм. +22,800 |  | %
1.22.12 | стены 10 этаж отм.+25,600 |  | %
1.22.13 | стены 11 этаж отм. +28,400 |  | %
1.22.14 | стены 12 этаж отм. +31,200 |  | %
1.22.15 | стены 13 этаж отм. +34,000 | 100 | %
1.22.16 | стены 14 этаж отм. +36,800 | 100 | %
1.22.17 | стены 15 этаж отм. +39,600 | 100 | %
1.22.18 | стены 16 этаж отм. +42,400 | 100 | %
1.22.19 | стены 17 этаж отм. +45,200 | 100 | %
1.22.20 | стены 18 этаж отм. +48,000 | 100 | %
1.22.21 | стены машинного помещения отм. +51,220 | 100 | %
1.25 | Устройство внутренних стен и перегородок | 100 | %
1.25.1 | Устройство межквартирных перегородок | 100 | %
1.25.1.1 | Перегородки 0 Подвал отм. -3,100 (с устройством полов и фундаментов под перегородки) |  | %
1.25.1.2 | перегородки 1 эт. отм. -0,100 |  | %
1.25.1.3 | перегородки 2 эт. отм. +3,200 |  | %
1.25.1.4 | перегородки 3 эт. отм. +6,000 |  | %
1.25.1.5 | перегородки 4 эт. отм. +8,800 |  | %
1.25.1.6 | перегородки 5 эт. отм. +11,600 |  | %
1.25.1.7 | перегородки 6 эт. отм. +14,400 |  | %
1.25.1.8 | перегородки 7 эт. отм. +17,200 |  | %
1.25.1.9 | перегородки 8 эт. отм. +20,000 |  | %
1.25.1.10 | перегородки 9 эт. отм. +22,800 |  | %
1.25.1.11 | перегородки 10 эт. отм. +25,600 |  | %
1.25.1.12 | перегородки 11 эт. отм. +28,400 |  | %
1.25.1.13 | перегородки 12 эт. отм. +31,200 | 100 | %
1.25.1.14 | перегородки 13 эт. отм. +34,000 | 100 | %
1.25.1.15 | перегородки 14 эт. отм. +36,800 | 100 | %
1.25.1.16 | перегородки 15 эт. отм. +39,600 | 100 | %
1.25.1.17 | перегородки 16 эт. отм. +42,400 | 100 | %
1.25.1.18 | перегородки 17 эт. отм. +45,200 | 100 | %
1.25.1.19 | перегородки 18 эт. отм. +48,000 | 100 | %
1.25.2 | Устройство каркасов внутриквартирных перегородок | 100 | %
1.25.2.1 | 1 эт. Knauf перегородок отм. -0,100 | 100 | %
1.25.2.2 | 2 эт. Knauf перегородок отм. +3,200 | 100 | %
1.25.2.3 | 3 эт. Knauf перегородок отм. +6,000 | 100 | %
1.25.2.4 | 4 эт. Knauf перегородок отм. +8,800 | 100 | %
1.25.2.5 | 5 эт. Knauf перегородок отм. +11,600 | 100 | %
1.25.2.6 | 6 эт. Knauf перегородок отм. +14,400 | 100 | %
1.25.2.7 | 7 эт. Knauf перегородок отм. +17,200 | 100 | %
1.25.2.8 | 8 эт. Knauf перегородок отм. +20,000 | 100 | %
1.25.2.9 | 9 эт. Knauf перегородок отм. +22,800 | 100 | %
1.25.2.10 | 10 эт. Knauf перегородок отм. +25,600 | 100 | %
1.25.2.11 | 11 эт. Knauf перегородок отм. +28,400 | 100 | %
1.25.2.12 | 12 эт. Knauf перегородок отм. +31,200 | 100 | %
1.25.2.13 | 13 эт. Knauf перегородок отм. +34,000 | 100 | %
1.25.2.14 | 14 эт. Knauf перегородок отм. +36,800 | 100 | %
1.25.2.15 | 15 эт. Knauf перегородок отм. +39,600 | 100 | %
1.25.2.16 | 16 эт. Knauf перегородок отм. +42,400 | 100 | %
1.25.2.17 | 17 эт. Knauf перегородок отм. +45,200 | 100 | %
1.25.2.18 | 18 эт. Knauf перегородок отм. +48,000 | 100 | %
1.26 | Каменная кладка парапета и вентшахт на отм +51,220 | 100 | %
1.27 | Устранение замечаний по кир.кладке с 1 по 9 этажи | 100 | %
1.28 | Устранение замечаний по кир.кладке с 10 по 18 эт. | 100 | %
1.29 | Шахты инженерных коммуникаций в МОП | 100 | %
1.30 | Монтажные проемы с 1 по 18 этажи | 100 | %
1.31 | п.1.1.6. Устройство кровли | 100 | %
1.34 | Заполнение оконных проемов | 100 | %
1.34.1 | окна 0 Подвал отм. -2,800 | 100 | %
1.34.2 | окна 1 этаж | 100 | %
1.34.3 | окна 2 этаж | 100 | %
1.34.4 | окна 3 этаж | 100 | %
1.34.5 | окна 4 этаж | 100 | %
1.34.6 | окна 5 этаж | 100 | %
1.34.7 | окна 6 этаж | 100 | %
1.34.8 | окна 7 этаж | 100 | %
1.34.9 | окна 8 этаж | 100 | %
1.34.10 | окна 9 этаж | 100 | %
1.34.11 | окна 10 этаж | 100 | %
1.34.12 | окна 11 этаж | 100 | %
1.34.13 | окна 12 этаж | 100 | %
1.34.14 | окна 13 этаж | 100 | %
1.34.15 | окна 14 этаж | 100 | %
1.34.16 | окна 15 этаж | 100 | %
1.34.17 | окна 16 этаж | 100 | %
1.34.18 | окна 17 этаж | 100 | %
1.34.19 | окна 18 этаж | 100 | %
1.36 | Заполнение монтажных проемов с 1 по 9 эт. | 100 | %
1.37 | Заполнение монтажных проемов с 10 по 18 эт. | 100 | %
1.38 | окна 0 Подвал отм. -2,800 | 100 | %
1.39 | окна Л/К | 100 | %
1.40 | Монтаж подоконников и откосов с 1 по 9 этаж | 100 | %
1.41 | Монтаж подоконников и откосов с 10 по 18 этаж | 100 | %
1.42 | Тепловой контур 1-9 эт | 100 | %
1.42.1 | Устройство теплового контура | 100 | %
1.42.2 | Запуск тепла по временной схеме | 100 | %
1.43 | Отделочные работы |  | %
1.43.1 | Отделочные работы (1,1): черн. Отделка квартир 1- 9эт. | 100 | %
1.43.1.1 | ОР(1) 1 этаж | 100 | %
1.43.1.2 | ОР(1) 2 этаж | 100 | %
1.43.1.3 | ОР(1) 3 этаж | 100 | %
1.43.1.4 | ОР(1) 4 этаж | 100 | %
1.43.1.5 | ОР(1) 5 этаж | 100 | %
1.43.1.6 | ОР(1) 6 этаж | 100 | %
1.43.1.7 | ОР(1) 7 этаж | 100 | %
1.43.1.8 | ОР(1) 8 этаж | 100 | %
1.43.1.9 | ОР(1) 9 этаж | 100 | %
1.43.2 | Отделочные работы (1,2): черн. Отделка квартир 10- 18эт. | 100 | %
1.43.2.1 | ОР(1) 10 этаж | 100 | %
1.43.2.2 | ОР(1) 11 этаж | 100 | %
1.43.2.3 | ОР(1) 12 этаж | 100 | %
1.43.2.4 | ОР(1) 13 этаж | 100 | %
1.43.2.5 | ОР(1) 14 этаж | 100 | %
1.43.2.6 | ОР(1) 15 этаж | 100 | %
1.43.2.7 | ОР(1) 16 этаж | 100 | %
1.43.2.8 | ОР(1) 17 этаж | 100 | %
1.43.2.9 | ОР(1) 18этаж | 100 | %
1.43.3 | Отделочные работы (2): черновая отделка МОП | 100 | %
1.43.3.1 | ОР(2) Подвал (ИТП, насосные, электрощитовые) | 100 | %
1.43.3.2 | ОР(2) Подвал | 100 | %
1.43.3.3 | ОР(2) 1 этаж | 100 | %
1.43.3.4 | ОР(2) 2 этаж | 100 | %
1.43.3.5 | ОР(2) 3 этаж | 100 | %
1.43.3.6 | ОР(2) 4 этаж | 100 | %
1.43.3.7 | ОР(2) 5 этаж | 100 | %
1.43.3.8 | ОР(2) 6 этаж | 100 | %
1.43.3.9 | ОР(2) 7 этаж | 100 | %
1.43.3.10 | ОР(2) 8 этаж | 100 | %
1.43.3.11 | ОР(2) 9 этаж | 100 | %
1.43.3.12 | ОР(2) 10 этаж | 100 | %
1.43.3.13 | ОР(2) 11 этаж | 100 | %
1.43.3.14 | ОР(2) 12 этаж | 100 | %
1.43.3.15 | ОР(2) 13 этаж | 100 | %
1.43.3.16 | ОР(2) 14 этаж | 100 | %
1.43.3.17 | ОР(2) 15 этаж | 100 | %
1.43.3.18 | ОР(2) 16 этаж | 100 | %
1.43.3.19 | ОР(2) 17 этаж | 100 | %
1.43.3.20 | ОР(2) 18 этаж | 100 | %
1.43.4 | Устройство полов на этажах | 100 | %
1.43.4.1 | Полы 1 этаж | 100 | %
1.43.4.2 | Полы 2 этаж | 100 | %
1.43.4.3 | Полы 3 этаж | 100 | %
1.43.4.4 | Полы 4 этаж | 100 | %
1.43.4.5 | Полы 5 этаж | 100 | %
1.43.4.6 | Полы 6 этаж | 100 | %
1.43.4.7 | Полы 7 этаж | 100 | %
1.43.4.8 | Полы 8 этаж | 100 | %
1.43.4.9 | Полы 9 этаж | 100 | %
1.43.4.10 | Полы 10 этаж | 100 | %
1.43.4.11 | Полы 11 этаж | 100 | %
1.43.4.12 | Полы 12 этаж | 100 | %
1.43.4.13 | Полы 13 этаж | 100 | %
1.43.4.14 | Полы 14 этаж | 100 | %
1.43.4.15 | Полы 15 этаж | 100 | %
1.43.4.16 | Полы 16 этаж | 100 | %
1.43.4.17 | Полы 17 этаж | 100 | %
1.43.4.18 | Полы 18 этаж | 100 | %
1.43.5 | Отделочные работы (3):Чистовая отделка квартир и полов | 98 | %
1.43.5.1 | ОР(3) 1 этаж | 95 | %
1.43.5.2 | ОР(3) 2 этаж | 100 | %
1.43.5.3 | ОР(3) 3 этаж | 100 | %
1.43.5.4 | ОР(3) 4 этаж | 100 | %
1.43.5.5 | ОР(3) 5 этаж | 100 | %
1.43.5.6 | ОР(3) 6 этаж | 100 | %
1.43.5.7 | ОР(3) 7 этаж | 100 | %
1.43.5.8 | ОР(3) 8 этаж | 100 | %
1.43.5.9 | ОР(3) 9 этаж | 100 | %
1.43.5.10 | ОР(3) 10 этаж | 100 | %
1.43.5.11 | ОР(3) 11 этаж | 100 | %
1.43.5.12 | ОР(3) 12 этаж | 100 | %
1.43.5.13 | ОР(3) 13 этаж | 95 | %
1.43.5.14 | ОР(3) 14 этаж | 100 | %
1.43.5.15 | ОР(3) 15 этаж | 90 | %
1.43.5.16 | ОР(3) 16 этаж | 97 | %
1.43.5.17 | ОР(3) 17 этаж | 97 | %
1.43.5.18 | ОР(3) 18 этаж | 90 | %
1.43.6 | Отделочные работы (4): чистовая отделка МОП | 99.25 | %
1.43.6.1 | ОР(4) 0 Подвал | 100 | %
1.43.6.2 | ОР(4) 1 этаж | 100 | %
1.43.6.3 | ОР(4) 2 этаж | 100 | %
1.43.6.4 | ОР(4) 3 этаж | 100 | %
1.43.6.5 | ОР(4) 4 этаж | 100 | %
1.43.6.6 | ОР(4) 5 этаж | 100 | %
1.43.6.7 | ОР(4) 6 этаж | 100 | %
1.43.6.8 | ОР(4) 7 этаж | 100 | %
1.43.6.9 | ОР(4) 8 этаж | 100 | %
1.43.6.10 | ОР(4) 9 этаж | 100 | %
1.43.6.11 | ОР(4) 10 этаж | 100 | %
1.43.6.12 | ОР(4) 11 этаж | 100 | %
1.43.6.13 | ОР(4) 12 этаж | 100 | %
1.43.6.14 | ОР(4) 13 этаж | 100 | %
1.43.6.15 | ОР(4) 14 этаж | 100 | %
1.43.6.16 | ОР(4) 15 этаж | 95 | %
1.43.6.17 | ОР(4) 16 этаж | 100 | %
1.43.6.18 | ОР(4) 17 этаж | 100 | %
1.43.6.19 | ОР(4) 18 этаж | 90 | %
1.43.6.20 | чистовая отделка помещения ИТП (подвал) | 100 | %
1.43.7 | Отделочные работы (5). Отделка ЛК | 85 | %
1.43.7.1 | ОР(5) ЛК | 85 | %
1.43.7.2 | ОР(5) Подготовка мест под установку радиаторов | 100 | %
1.46 | Внутренние сети ВК (1): (стояки ВК, магистрали ВК по 18 этажу и подвалу)* без горизонтальной разводки | 100 | %
1.46.1 | внутр. ВК(1) 0 Подвал К1, К2 | 100 | %
1.46.2 | внутр. ВК(1) 0 Подвал В1,В2,Т3,Т4 | 100 | %
1.46.3 | Монтаж ПНУ, ВУ | 100 | %
1.46.4 | внутр. ВК(1) 1 этаж | 100 | %
1.46.5 | внутр. ВК(1) 2 этаж | 100 | %
1.46.6 | внутр. ВК(1) 3 этаж | 100 | %
1.46.7 | внутр. ВК(1) 4 этаж | 100 | %
1.46.8 | внутр. ВК(1) 5 этаж | 100 | %
1.46.9 | внутр. ВК(1) 6 этаж | 100 | %
1.46.10 | внутр. ВК(1) 7 этаж | 100 | %
1.46.11 | внутр. ВК(1) 8 этаж | 100 | %
1.46.12 | внутр. ВК(1) 9 этаж | 100 | %
1.46.13 | внутр. ВК(1) 10 этаж | 100 | %
1.46.14 | внутр. ВК(1) 11 этаж | 100 | %
1.46.15 | внутр. ВК(1) 12 этаж | 100 | %
1.46.16 | внутр. ВК(1) 13 этаж | 100 | %
1.46.17 | внутр. ВК(1) 14 этаж | 100 | %
1.46.18 | внутр. ВК(1) 15 этаж | 100 | %
1.46.19 | внутр. ВК(1) 16 этаж | 100 | %
1.46.20 | внутр. ВК(1) 17 этаж | 100 | %
1.46.21 | внутр. ВК(1) 18 этаж | 100 | %
1.50 | Внутренние сети ВК (2): (Установка санфаянса и горизонтальные разводки) | 92.1053 | %
1.50.1 | внутр. ВК(2) 1 этаж | 50 | %
1.50.2 | внутр. ВК(2) 2 этаж | 100 | %
1.50.3 | внутр. ВК(2) 3 этаж | 100 | %
1.50.4 | внутр. ВК(2) 4 этаж | 100 | %
1.50.5 | внутр. ВК(2) 5 этаж | 100 | %
1.50.6 | внутр. ВК(2) 6 этаж | 100 | %
1.50.7 | внутр. ВК(2) 7 этаж | 100 | %
1.50.8 | внутр. ВК(2) 8 этаж | 100 | %
1.50.9 | внутр. ВК(2) 9 этаж | 100 | %
1.50.10 | внутр. ВК(2) 10 этаж | 100 | %
1.50.11 | внутр. ВК(2) 11 этаж | 100 | %
1.50.12 | внутр. ВК(2) 12 этаж | 100 | %
1.50.13 | внутр. ВК(2) 13 этаж | 100 | %
1.50.14 | внутр. ВК(2) 14 этаж | 100 | %
1.50.15 | внутр. ВК(2) 15 этаж | 100 | %
1.50.16 | внутр. ВК(2) 16 этаж | 100 | %
1.50.17 | внутр. ВК(2) 17 этаж | 100 | %
1.50.18 | внутр. ВК(2) 18 этаж | 100 | %
1.50.19 | Установка смесителей и запорной арматуры | 0 | %
1.53 | Внутренние сети отопления (монтаж стояков без горизонтальной разводки) | 100 | %
1.53.1 | Подвал | 100 | %
1.53.2 | магистральные трубопроводы Подвал | 100 | %
1.53.3 | 1 этаж | 100 | %
1.53.4 | 2 этаж | 100 | %
1.53.5 | 3 этаж | 100 | %
1.53.6 | 4 этаж | 100 | %
1.53.7 | 5 этаж | 100 | %
1.53.8 | 6 этаж | 100 | %
1.53.9 | 7 этаж | 100 | %
1.53.10 | 8 этаж | 100 | %
1.53.11 | 9 этаж | 100 | %
1.53.14 | 10 этаж | 100 | %
1.53.15 | 11 этаж | 100 | %
1.53.16 | 12 этаж | 100 | %
1.53.17 | 13 этаж | 100 | %
1.53.18 | 14 этаж | 100 | %
1.53.19 | 15 этаж | 100 | %
1.53.20 | 16 этаж | 100 | %
1.53.21 | 17 этаж | 100 | %
1.53.22 | 18 этаж | 100 | %
1.54 | Монтаж радиаторов и горизонтальных разводок (квартиры, МОП, Лестничные клетки) | 100 | %
1.54.1 | Радиаторы 1 этаж | 100 | %
1.54.2 | Радиаторы 2 этаж | 100 | %
1.54.3 | Радиаторы 3 этаж | 100 | %
1.54.4 | Радиаторы 4 этаж | 100 | %
1.54.5 | Радиаторы 5 этаж | 100 | %
1.54.6 | Радиаторы 6 этаж | 100 | %
1.54.7 | Радиаторы 7 этаж | 100 | %
1.54.8 | Радиаторы 8 этаж | 100 | %
1.54.9 | Радиаторы 9 этаж | 100 | %
1.54.10 | Перевеска радиаторов в проектное положение | 100 | %
1.54.11 | Горизонтальная разводка 10 этаж | 100 | %
1.54.12 | Горизонтальная разводка 11 этаж | 100 | %
1.54.13 | Горизонтальная разводка 12 этаж | 100 | %
1.54.14 | Горизонтальная разводка 13 этаж | 100 | %
1.54.15 | Горизонтальная разводка 14 этаж | 100 | %
1.54.16 | Горизонтальная разводка 15 этаж | 100 | %
1.54.17 | Горизонтальная разводка 16 этаж | 100 | %
1.54.18 | Горизонтальная разводка 17 этаж | 100 | %
1.54.19 | Горизонтальная разводка 18 этаж | 100 | %
1.54.20 | монтаж радиаторов 10-18 этаж | 100 | %
1.54.21 | Лестничная клетка | 100 | %
1.57 | Вентиляция и кондиционирование | 80 | %
1.57.1 | вент.короб 0 Подвал | 100 | %
1.57.2 | Монтаж крышных вентиляторов | 100 | %
1.57.3 | установка клапанов дымоулаления | 100 | %
1.57.4 | установка вент решеток с 1-18 эт. | 0 | %
1.57.5 | вент.короб 1 - 18 этаж вт.ч. установка вентоборудования | 100 | %
1.60 | Внутренние сети электроснабжения (прокладка эл.проводки ) | 100 | %
1.60.1 | Монтаж электрощитовой | 100 | %
1.60.2 | Монтаж стояков питающих линий эл.сн. 1-18 эт. | 100 | % | % | % | % | % | % | % | % | %
1.60.3 | эл.сн. Проводка Подвал | 100 | %
1.60.4 | эл.сн. Проводка 1 этаж | 100 | %
1.60.5 | эл.сн. Проводка 2 этаж | 100 | %
1.60.6 | эл.сн. Проводка 3 этаж | 100 | %
1.60.7 | эл.сн. Проводка 4 этаж | 100 | %
1.60.8 | эл.сн. Проводка 5 этаж | 100 | %
1.60.9 | эл.сн. Проводка 6 этаж | 100 | %
1.60.10 | эл.сн. Проводка 7 этаж | 100 | %
1.60.11 | эл.сн. Проводка 8 этаж | 100 | %
1.60.12 | эл.сн. Проводка 9 этаж | 100 | %
1.60.13 | эл.сн. Проводка 10 этаж | 100 | %
1.60.14 | эл.сн. Проводка 11 этаж | 100 | %
1.60.15 | эл.сн. Проводка 12 этаж | 100 | %
1.60.16 | эл.сн. Проводка 13 этаж | 100 | %
1.60.17 | эл.сн. Проводка 14 этажей | 100 | %
1.60.18 | эл.сн. Проводка 15 этажей | 100 | %
1.60.19 | эл.сн. Проводка 16 этажей | 100 | %
1.60.20 | эл.сн. Проводка 17 этажей | 100 | %
1.60.21 | эл.сн. Проводка 18 этаж | 100 | %
1.61 | Монтаж установочных коробок (розетки) | 100 | %
1.61.1 | эл.сн. 1 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.2 | эл.сн. 2 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.3 | эл.сн. 3 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.4 | эл.сн. 4 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.5 | эл.сн. 5 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.6 | эл.сн. 6 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.7 | эл.сн. 7 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.8 | эл.сн. 8 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.9 | эл.сн. 9 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.10 | эл.сн. 10 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.11 | эл.сн. 11 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.12 | эл.сн. 12 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.13 | эл.сн. 13 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.14 | эл.сн. 14 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.15 | эл.сн. 15 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.16 | эл.сн. 16 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.17 | эл.сн. 17 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.18 | эл.сн. 18 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.64 | Внутренние сети электроснабжения (конечные устройства) | 94.4737 | %
1.64.1 | эл.сн. Оконечники 0 Подвал | 95 | %
1.64.2 | эл.сн. Оконечники 1 этаж | 100 | %
1.64.3 | эл.сн. Оконечники 2 этаж | 100
1.64.4 | эл.сн. Оконечники 3 этаж | 100 | %
1.64.5 | эл.сн. Оконечники 4 этаж | 100 | %
1.64.6 | эл.сн. Оконечники 5 этаж | 100 | %
1.64.7 | эл.сн. Оконечники 6 этаж | 100 | %
1.64.8 | эл.сн. Оконечники 7 этаж | 100 | %
1.64.9 | эл.сн. Оконечники 8 этаж | 100 | %
1.64.10 | эл.сн. Оконечники 9 этаж | 100 | %
1.64.11 | эл.сн. Оконечники 10 этаж | 100 | %
1.64.12 | эл.сн. Оконечники 11 этаж | 100 | %
1.64.13 | эл.сн. Оконечники 12 этаж | 100 | %
1.64.14 | эл.сн. Оконечники 13 этаж | 50 | %
1.64.15 | эл.сн. Оконечники 14 этажей | 100 | %
1.64.16 | эл.сн. Оконечники 15 этажей | 50 | %
1.64.17 | эл.сн. Оконечники 16 этажей | 100 | %
1.64.18 | эл.сн. Оконечники 17 этажей | 100 | %
1.64.19 | эл.сн. Оконечники 18 этажей | 100 | %
1.66 | Монтаж стояков внутр. Слаботочных сетей | 100 | %
1.67 | Внутр. Слабот. Сети с 1 по 18 этаж | 95 | %
1.70 | Монтаж системы АПС и АДУ | 90 | %
1.70.1 | Монтаж стояков системы АПС и АДУ 1-18 эт. | 100 | %
1.70.2 | монтаж системы 1 этаж | 100 | %
1.70.3 | монтаж системы 2 этаж | 100 | %
1.70.4 | монтаж системы 3 этаж | 100 | %
1.70.5 | монтаж системы 4 этаж | 100 | %
1.70.6 | монтаж системы 5 этаж | 100 | %
1.70.7 | монтаж системы 6 этаж | 100 | %
1.70.8 | монтаж системы 7 этаж | 100 | %
1.70.9 | монтаж системы 8 этаж | 100 | %
1.70.10 | монтаж системы 9 этаж | 100 | %
1.70.11 | монтаж системы 10 этаж | 100 | %
1.70.12 | монтаж системы 11 этаж | 100 | %
1.70.13 | монтаж системы 12 этаж | 100 | %
1.70.14 | монтаж системы 13 этаж | 100 | %
1.70.15 | монтаж системы 14 этажей | 100 | %
1.70.16 | монтаж системы 15 этажей | 90 | %
1.70.17 | монтаж системы 16 этажей | 100 | %
1.70.18 | монтаж системы 17 этажей | 100 | %
1.70.19 | монтаж системы 18 этаж | 90 | %
2 | Эскалаторы.лифты и техническое оборудование | 100 | %
2.1 | Оборудование в шахтах | 100 | %
2.2 | Пусконаладка оборудования | 100 | %
2.3 | Отделка машинных отделений | 100 | %
3 | НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДО-, ТЕПЛО- ЭЛЕКТРО- и ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ | 100 | %
3.01 | наружные сети электроснабжения | 100 | %
3.1 | Монтаж оборудования ИТП | 100 | %
3.2 | Пусконаладка оборудования ИТП | 100 | %
3.5 | Наружные сети водоснабжения (временные) | 100 | %
3.6 | Наружные сети водоснабжения (внеплощадочные) | 100 | %
3.7 | Наружные сети водоснабжения (внутриплощадочные) | 100 | %
3.8 | Наружные сети канализации К1 (внеплощадочные) | 100 | %
3.9 | Наружные сети канализации К1 (внутриплощадочные) | 100 | %
3.10 | Наружные сети канализации К2 (внеплощадочные) | 50 | %
3.10.1 | К2 открытый способ | 95 | %
3.10.2 | К2 ГНБ способ | 50 | %
3.11 | Наружные сети канализации К2 (внутриплощадочные) | 75 | %
3.12 | Устройство ж/б резервуара v=50 м3 | 100 | %
3.13 | Итоговые испытания и сдача наружных сетей канализации К2 | 0 | %
3.16 | Наружные сети теплоснабжения (внеплощадочные) | 100 | %
3.17 | Итоговые испытания и сдача наружных сетей теплоснабжения | 100 | %
3.20 | Внутриплощадочные сети теплоснабжения до ИТП) | 100 | %
3.21 | Врезка тепловых сетей в камере 48а | 100 | %
3.22 | Итговые испытания и сдача наружных сетей теплоснабжения | 100 | %
4 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ | 74.3333
4.1 | Демонтаж подъемного крана | 100 | %
4.2 | Демонтаж подъемника | 100 | %
4.3 | Вертикальная планировка | 98 | %
4.4 | Озеленение | 50 | %
4.5 | Устройство малых архитектурных форм | 0 | %
4.6 | Тротуары и проезды | 98 | %