## Лист1
ФОРМА №2
Таблица для сбора информации о выполнении объемов работ за неделю.
Объект: " _ЖД № 2_____12.02.16г._________________ "
СДР | Название задач | Объем работ выполненный, накопительно | Единица измерения
0 | График ЖД №2 в составе ЖК Эдельвейс по ул. Цветочная
1 | СМР
1.20 | Входные группы | 100 | %
1.22 | Устройство наружных стен | 100
1.22.1 | стены 1 этаж отм. -0,100 | 100 | %
1.22.2 | стены 2 этаж отм. +3,200 | 100 | %
1.22.3 | стены 3 этаж отм. +6,000 | 100 | %
1.22.4 | стены 4 этаж отм. +8,800 | 100 | %
1.22.5 | стены 5 этаж отм. +11,600 | 100 | %
1.22.8 | стены 6 этаж отм. +14.400 | 100 | %
1.22.9 | стены 7 этаж отм. +17,200 | 100 | %
1.22.10 | стены 8 этаж отм. +20,000 | 100 | %
1.22.11 | стены 9 этаж отм. +22,800 | 100 | %
1.22.12 | стены 10 этаж отм. +25,600 | 100 | %
1.22.13 | стены 11 этаж отм. +28,400 | 100 | %
1.22.14 | стены 12 этаж отм. +31,200 | 100 | %
1.22.15 | стены 13 этаж отм. +34,000 | 100 | %
1.22.16 | стены 14 этаж отм. +36,800 | 100 | %
1.22.17 | стены 15 этаж отм. +39,600 | 100 | %
1.22.18 | стены 16 этаж отм. +42,400 | 100 | %
1.22.19 | стены 17 этаж отм. +45,200 | 100 | %
1.22.20 | стены 18 этаж отм. +48,000 | 100 | %
1.22.21 | стены машинного помещения отм. +51,220 | 100 | %
1.25 | Устройство внутренних стен и перегородок | 100
1.25.1 | Устройство межквартирных перегородок | 100
1.25.1.1 | Перегородки 0 Подвал отм. -3,100 (с устройством полов и фундаментов под перегородки) | 100 | %
1.25.1.2 | перегородки 1 эт. отм. -0,100 | 100 | %
1.25.1.3 | перегородки 2 эт. отм. +3,200 | 100 | %
1.25.1.4 | перегородки 3 эт. отм. +6,000 | 100 | %
1.25.1.5 | перегородки 4 эт. отм. +8,800 | 100 | %
1.25.1.6 | перегородки 5 эт. отм. +11,600 | 100 | %
1.25.1.7 | перегородки 6 эт. отм. +14,400 | 100 | %
1.25.1.8 | перегородки 7 эт. отм. +17,200 | 100 | %
1.25.1.9 | перегородки 8 эт. отм. +20,000 | 100 | %
1.25.1.10 | перегородки 9 эт. отм. +22,800 | 100 | %
1.25.1.11 | перегородки 10 эт. отм. +25,600 | 100 | %
1.25.1.12 | перегородки 11 эт. отм. +28,400 | 100 | %
1.25.1.13 | перегородки 12 эт. отм. +31,200 | 100 | %
1.25.1.14 | перегородки 13 эт. отм. +34,000 | 100 | %
1.25.1.15 | перегородки 14 эт. отм. +36,800 | 100 | %
1.25.1.16 | перегородки 15 эт. отм. +39,600 | 100 | %
1.25.1.17 | перегородки 16 эт. отм. +42,400 | 100 | %
1.25.1.18 | перегородки 17 эт. отм. +45,200 | 100 | %
1.25.1.19 | перегородки 18 эт. отм. +48,000 | 100 | %
1.25.2 | Устройство каркасов внутриквартирных перегородок с зашивкой по одной стороне и утеплением. | 100
1.25.2.1 | 1 эт. Knauf перегородок отм. -0,100 | 100 | %
1.25.2.2 | 2 эт. Knauf перегородок отм. +3,200 | 100 | %
1.25.2.3 | 3 эт. Knauf перегородок отм. +6,000 | 100 | %
1.25.2.4 | 4 эт. Knauf перегородок отм. +8,800 | 100 | %
1.25.2.5 | 5 эт. Knauf перегородок отм. +11,600 | 100 | %
1.25.2.6 | 6 эт. Knauf перегородок отм. +14,400 | 100 | %
1.25.2.7 | 7 эт. Knauf перегородок отм. +17,200 | 100 | %
1.25.2.8 | 8 эт. Knauf перегородок отм. +20,000 | 100 | %
1.25.2.9 | 9 эт. Knauf перегородок отм. +22,800 | 100 | %
1.25.2.10 | 10 эт. Knauf перегородок отм. +25,600 | 100 | %
1.25.2.11 | 11 эт. Knauf перегородок отм. +28,400 | 100 | %
1.25.2.12 | 12 эт. Knauf перегородок отм. +31,200 | 100 | %
1.25.2.13 | 13 эт. Knauf перегородок отм. +34,000 | 100 | %
1.25.2.14 | 14 эт. Knauf перегородок отм. +36,800 | 100 | %
1.25.2.15 | 15 эт. Knauf перегородок отм. +39,600 | 100 | %
1.25.2.16 | 16 эт. Knauf перегородок отм. +42,400 | 100 | %
1.25.2.17 | 17 эт. Knauf перегородок отм. +45,200 | 100 | %
1.25.2.18 | 18 эт. Knauf перегородок отм. +48,000 | 100 | %
1.26 | Каменная кладка парапета и вентшахт на отм +51,220 | 100 | %
1.27 | Устранение замечаний по кир.кладке с 1 по 9 этажи | 100 | %
1.28 | Устранение замечаний по кир.кладке с 10 по 18 эт. | 100 | %
1.29 | Кладка (завершение) шахт инженерных коммуникаций в МОП | 100 | %
1.30 | Монтажные проемы с 1 по 18 этажи | 100 | %
1.31 | Устройство кровли и вент. шахт отм. +51,220 | 100 | %
1.34 | Заполнение оконных проемов | 100
1.34.1 | окна 1 этаж | 100 | %
1.34.2 | окна 2 этаж | 100 | %
1.34.3 | окна 3 этаж | 100 | %
1.34.4 | окна 4 этаж | 100 | %
1.34.5 | окна 5 этаж | 100 | %
1.34.6 | окна 6 этаж | 100 | %
1.34.7 | окна 7 этаж | 100 | %
1.34.8 | окна 8 этаж | 100 | %
1.34.9 | окна 9 этаж | 100 | %
1.34.10 | окна 10 этаж | 100 | %
1.34.11 | окна 11 этаж | 100 | %
1.34.12 | окна 12 этаж | 100 | %
1.34.13 | окна 13 этаж | 100 | %
1.34.14 | окна 14 этаж | 100 | %
1.34.15 | окна 15 этаж | 100 | %
1.34.16 | окна 16 этаж | 100 | %
1.34.17 | окна 17 этаж | 100 | %
1.34.18 | окна 18 этаж | 100 | %
1.34.19 | окна Л/К | 100 | %
1.36 | Заполнение монтажных проемов с 1 по 9 эт. | 100 | %
1.37 | Заполнение монтажных проемов с 10 по 18 эт. | 100 | %
1.38 | окна 0 Подвал отм. -2,800 | 100 | %
1.39 | Монтаж подоконников и откосов с 1 по 9 этаж | 100 | %
1.40 | Монтаж подоконников и откосов с 10 по 18 этаж | 100 | %
1.42 | Отделочные работы | 100
1.42.1 | Отделочные работы (1.1): Черновая отделка стен 1- 9 эт.(штукатурка, зашивки) | 100
1.42.1.1 | ОР(1) 1 этаж | 100 | %
1.42.1.2 | ОР(1) 2 этаж | 100 | %
1.42.1.3 | ОР(1) 3 этаж | 100 | %
1.42.1.4 | ОР(1) 4 этаж | 100 | %
1.42.1.5 | ОР(1) 5 этаж | 100 | %
1.42.1.6 | ОР(1) 6 этаж | 100 | %
1.42.1.7 | ОР(1) 7 этаж | 100 | %
1.42.1.8 | ОР(1) 8 этаж | 100 | %
1.42.1.9 | ОР(1) 9 этаж | 100 | %
1.42.2 | Отделочные работы (1.2): Черновая отделка стен 10- 18 эт.(штукатурка, зашивки) | 100
1.42.2.1 | ОР(1) 10 этаж | 100 | %
1.42.2.2 | ОР(1) 11 этаж | 100 | %
1.42.2.3 | ОР(1) 12 этаж | 100 | %
1.42.2.4 | ОР(1) 13 этаж | 100 | %
1.42.2.5 | ОР(1) 14 этаж | 100 | %
1.42.2.6 | ОР(1) 15 этаж | 100 | %
1.42.2.7 | ОР(1) 16 этаж | 100 | %
1.42.2.8 | ОР(1) 17 этаж | 100 | %
1.42.2.9 | ОР(1) 18этаж | 100 | %
1.42.3 | Отделочные работы (2): Черновая отделка МОП (штукатурка, зашивки) | 100
1.42.3.1 | ОР(2) Подвал (ИТП, насосные, электрощитовые) | 100 | %
1.42.3.2 | ОР(2) Подвал | 100 | %
1.42.3.3 | ОР(2) 1 этаж | 100 | %
1.42.3.4 | ОР(2) 2 этаж | 100 | %
1.42.3.5 | ОР(2) 3 этаж | 100 | %
1.42.3.6 | ОР(2) 4 этаж | 100 | %
1.42.3.7 | ОР(2) 5 этаж | 100 | %
1.42.3.8 | ОР(2) 6 этаж | 100 | %
1.42.3.9 | ОР(2) 7 этаж | 100 | %
1.42.3.10 | ОР(2) 8 этаж | 100 | %
1.42.3.11 | ОР(2) 9 этаж | 100 | %
1.42.3.12 | ОР(2) 10 этаж | 100 | %
1.42.3.13 | ОР(2) 11 этаж | 100 | %
1.42.3.14 | ОР(2) 12 этаж | 100 | %
1.42.3.15 | ОР(2) 13 этаж | 100 | %
1.42.3.16 | ОР(2) 14 этаж | 100 | %
1.42.3.17 | ОР(2) 15 этаж | 100 | %
1.42.3.18 | ОР(2) 16 этаж | 100 | %
1.42.3.19 | ОР(2) 17 этаж | 100 | %
1.42.3.20 | ОР(2) 18 этаж | 100 | %
1.42.4 | Устройство полов на этажах | 100
1.42.4.1 | Полы 1 этаж | 100 | %
1.42.4.2 | Полы 2 этаж | 100 | %
1.42.4.3 | Полы 3 этаж | 100 | %
1.42.4.4 | Полы 4 этаж | 100 | %
1.42.4.5 | Полы 5 этаж | 100 | %
1.42.4.6 | Полы 6 этаж | 100 | %
1.42.4.7 | Полы 7 этаж | 100 | %
1.42.4.8 | Полы 8 этаж | 100 | %
1.42.4.9 | Полы 9 этаж | 100 | %
1.42.4.10 | Полы 10 этаж | 100 | %
1.42.4.11 | Полы 11 этаж | 100 | %
1.42.4.12 | Полы 12 этаж | 100 | %
1.42.4.13 | Полы 13 этаж | 100 | %
1.42.4.14 | Полы 14 этаж | 100 | %
1.42.4.15 | Полы 15 этаж | 100 | %
1.42.4.16 | Полы 16 этаж | 100 | %
1.42.4.17 | Полы 17 этаж | 100 | %
1.42.4.18 | Полы 18 этаж | 100 | %
1.42.5 | Отделочные работы (3):Шпаклевание и Чистовая отделка квартир | 99.3333
1.42.5.1 | ОР(3) 1 этаж | 99 | %
1.42.5.2 | ОР(3) 2 этаж | 100 | %
1.42.5.3 | ОР(3) 3 этаж | 100 | %
1.42.5.4 | ОР(3) 4 этаж | 100 | %
1.42.5.5 | ОР(3) 5 этаж | 100 | %
1.42.5.6 | ОР(3) 6 этаж | 100 | %
1.42.5.7 | ОР(3) 7 этаж | 100 | %
1.42.5.8 | ОР(3) 8 этаж | 100 | %
1.42.5.9 | ОР(3) 9 этаж | 100 | %
1.42.5.10 | ОР(3) 10 этаж | 100 | %
1.42.5.11 | ОР(3) 11 этаж | 100 | %
1.42.5.12 | ОР(3) 12 этаж | 100 | %
1.42.5.13 | ОР(3) 13 этаж | 100 | %
1.42.5.14 | ОР(3) 14 этаж | 100 | %
1.42.5.15 | ОР(3) 15 этаж | 100 | %
1.42.5.16 | ОР(3) 16 этаж | 100 | %
1.42.5.17 | ОР(3) 17 этаж | 99 | %
1.42.5.18 | ОР(3) 18 этаж | 90 | %
1.42.6 | Отделочные работы (4): Шпаклевание и Чистовая отделка МОП | 100
1.42.6.1 | ОР(4) 0 Подвал | 100 | %
1.42.6.2 | ОР(4) 1 этаж | 100 | %
1.42.6.3 | ОР(4) 2 этаж | 100 | %
1.42.6.4 | ОР(4) 3 этаж | 100 | %
1.42.6.5 | ОР(4) 4 этаж | 100 | %
1.42.6.6 | ОР(4) 5 этаж | 100 | %
1.42.6.7 | ОР(4) 6 этаж | 100 | %
1.42.6.8 | ОР(4) 7 этаж | 100 | %
1.42.6.9 | ОР(4) 8 этаж | 100 | %
1.42.6.10 | ОР(4) 9 этаж | 100 | %
1.42.6.11 | ОР(4) 10 этаж | 100 | %
1.42.6.12 | ОР(4) 11 этаж | 100 | %
1.42.6.13 | ОР(4) 12 этаж | 100 | %
1.42.6.14 | ОР(4) 13 этаж | 100 | %
1.42.6.15 | ОР(4) 14 этаж | 100 | %
1.42.6.16 | ОР(4) 15 этаж | 100 | %
1.42.6.17 | ОР(4) 16 этаж | 100 | %
1.42.6.18 | ОР(4) 17 этаж | 100 | %
1.42.6.19 | ОР(4) 18 этаж | 100 | %
1.42.6.20 | чистовая отделка помещения ИТП, насосных и электрощитовых (подвал) | 100 | %
1.42.7 | Отделочные работы (5). Отделка ЛК | 100
1.42.7.1 | ОР(5)Черновая отделка ЛК | 100 | %
1.42.7.2 | ОР(5) Чистовая отделка ЛК | 100 | %
1.45 | Внутренние сети ВК (1): (стояки ВК, магистрали ВК по 18 этажу и подвалу)* без горизонтальной разводки | 100
1.45.1 | внутр. ВК(1) 0 Подвал К1, К2 | 100 | %
1.45.2 | внутр. ВК(1) 0 Подвал В1,В2,Т3,Т4 | 100 | %
1.45.3 | Монтаж оборудования ПВНС, ВУ | 100 | %
1.45.4 | внутр. ВК(1) 1 этаж | 100 | %
1.45.5 | внутр. ВК(1) 2 этаж | 100 | %
1.45.6 | внутр. ВК(1) 3 этаж | 100 | %
1.45.7 | внутр. ВК(1) 4 этаж | 100 | %
1.45.8 | внутр. ВК(1) 5 этаж | 100 | %
1.45.9 | внутр. ВК(1) 6 этаж | 100 | %
1.45.10 | внутр. ВК(1) 7 этаж | 100 | %
1.45.11 | внутр. ВК(1) 8 этаж | 100 | %
1.45.12 | внутр. ВК(1) 9 этаж | 100 | %
1.45.13 | внутр. ВК(1) 10 этаж | 100 | %
1.45.14 | внутр. ВК(1) 11 этаж | 100 | %
1.45.15 | внутр. ВК(1) 12 этаж | 100 | %
1.45.16 | внутр. ВК(1) 13 этаж | 100 | %
1.45.17 | внутр. ВК(1) 14 этаж | 100 | %
1.45.18 | внутр. ВК(1) 15 этаж | 100 | %
1.45.19 | внутр. ВК(1) 16 этаж | 100 | %
1.45.20 | внутр. ВК(1) 17 этаж | 100 | %
1.45.21 | внутр. ВК(1) 18 этаж | 100 | %
1.49 | Внутренние сети ВК (2): (Установка санфаянса и горизонтальные разводки) | 98
1.49.1 | внутр. ВК(2) 1 этаж | 85 | %
1.49.2 | внутр. ВК(2) 2 этаж | 100 | %
1.49.3 | внутр. ВК(2) 3 этаж | 100 | %
1.49.4 | внутр. ВК(2) 4 этаж | 100 | %
1.49.5 | внутр. ВК(2) 5 этаж | 100 | %
1.49.6 | внутр. ВК(2) 6 этаж | 100 | %
1.49.7 | внутр. ВК(2) 7 этаж | 100 | %
1.49.8 | внутр. ВК(2) 8 этаж | 100 | %
1.49.9 | внутр. ВК(2) 9 этаж | 100 | %
1.49.10 | внутр. ВК(2) 10 этаж | 100 | %
1.49.11 | внутр. ВК(2) 11 этаж | 100 | %
1.49.12 | внутр. ВК(2) 12 этаж | 100 | %
1.49.13 | внутр. ВК(2) 13 этаж | 100 | %
1.49.14 | внутр. ВК(2) 14 этаж | 100 | %
1.49.15 | внутр. ВК(2) 15 этаж | 100 | %
1.49.16 | внутр. ВК(2) 16 этаж | 100 | %
1.49.17 | внутр. ВК(2) 17 этаж | 95 | %
1.49.18 | внутр. ВК(2) 18 этаж | 90 | %
1.50 | Установка смесителей и запорной арматуры | 90 | %
1.53 | Внутренние сети отопления (монтаж стояков без горизонтальной разводки) | 100
1.53.1 | Подвал, магистральные трубопроводы и стояки | 100 | %
1.53.2 | 1 этаж | 100 | %
1.53.3 | 2 этаж | 100 | %
1.53.4 | 3 этаж | 100 | %
1.53.5 | 4 этаж | 100 | %
1.53.6 | 5 этаж | 100 | %
1.53.7 | 6 этаж | 100 | %
1.53.8 | 7 этаж | 100 | %
1.53.9 | 8 этаж | 100 | %
1.53.10 | 9 этаж | 100 | %
1.53.11 | 10 этаж | 100 | %
1.53.12 | 11 этаж | 100 | %
1.53.13 | 12 этаж | 100 | %
1.53.14 | 13 этаж | 100 | %
1.53.15 | 14 этаж | 100 | %
1.53.16 | 15 этаж | 100 | %
1.53.17 | 16 этаж | 100 | %
1.53.18 | 17 этаж | 100 | %
1.53.19 | 18 этаж | 100 | %
1.54 | Монтаж радиаторов и горизонтальных разводок (квартиры, МОП, Лестничные клетки) | 100
1.54.1 | 1 этаж радиаторы | 100 | %
1.54.2 | 2 этаж радиаторы | 100 | %
1.54.3 | 3 этаж радиаторы | 100 | %
1.54.4 | 4 этаж радиаторы | 100 | %
1.54.5 | 5 этаж радиаторы | 100 | %
1.54.6 | 6 этаж радиаторы | 100 | %
1.54.7 | 7 этаж радиаторы | 100 | %
1.54.8 | 8 этаж радиаторы | 100 | %
1.54.9 | 9 этаж радиаторы | 100 | %
1.54.10 | 10 этаж радиаторы | 100 | %
1.54.11 | 11 этаж радиаторы | 100 | %
1.54.12 | 12 этаж радиаторы | 100 | %
1.54.13 | 13 этаж радиаторы | 100 | %
1.54.14 | 14 этаж радиаторы | 100 | %
1.54.15 | 15 этаж радиаторы | 100 | %
1.54.16 | 16 этаж радиаторы | 100 | %
1.54.17 | 17 этаж радиаторы | 100 | %
1.54.18 | 18 этаж радиаторы | 100 | %
1.54.19 | Лестничная клетка радиаторы | 100 | %
1.57 | Вентиляция и кондиционирование | 99 | %
1.57.1 | Вент.короб 0 Подвал | 100 | %
1.57.2 | Монтаж крышных вентиляторов | 100 | %
1.57.3 | Установка клапанов дымоулаления | 100 | %
1.57.4 | Установка вент решеток с 1-18 эт. | 95 | %
1.57.5 | Установка вентоборудования 1 и 18 этаж вт.ч. | 100 | %
1.60 | Внутренние сети электроснабжения | 100 | %
1.60.1 | Монтаж электрощитовой | 100 | %
1.60.2 | Монтаж стояков питающих линий эл.сн. 1-18 эт. | 100 | %
1.60.3 | эл.сн. Проводка Подвал | 100 | %
1.60.4 | эл.сн. Проводка 1 этаж | 100 | %
1.60.5 | эл.сн. Проводка 2 этаж | 100 | %
1.60.6 | эл.сн. Проводка 3 этаж | 100 | %
1.60.7 | эл.сн. Проводка 4 этаж | 100 | %
1.60.8 | эл.сн. Проводка 5 этаж | 100 | %
1.60.9 | эл.сн. Проводка 6 этаж | 100 | %
1.60.10 | эл.сн. Проводка 7 этаж | 100 | %
1.60.11 | эл.сн. Проводка 8 этаж | 100 | %
1.60.12 | эл.сн. Проводка 9 этаж | 100 | %
1.60.13 | эл.сн. Проводка 10 этаж | 100 | %
1.60.14 | эл.сн. Проводка 11 этаж | 100 | %
1.60.15 | эл.сн. Проводка 12 этаж | 100 | %
1.60.16 | эл.сн. Проводка 13 этаж | 100 | %
1.60.17 | эл.сн. Проводка 14 этажей | 100 | %
1.60.18 | эл.сн. Проводка 15 этажей | 100 | %
1.60.19 | эл.сн. Проводка 16 этажей | 100 | %
1.60.20 | эл.сн. Проводка 17 этажей | 100 | %
1.60.21 | эл.сн. Проводка 18 этаж | 100 | %
1.60.22 | Монтаж установочных коробок (розетки) | 100 | %
1.60.22.1 | эл.сн. 1 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.60.22.2 | эл.сн. 2 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.60.22.3 | эл.сн. 3 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.60.22.4 | эл.сн. 4 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.60.22.5 | эл.сн. 5 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.60.22.6 | эл.сн. 6 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.60.22.7 | эл.сн. 7 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.60.22.8 | эл.сн. 8 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.60.22.9 | эл.сн. 9 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.60.22.10 | эл.сн. 10 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.60.22.11 | эл.сн. 11 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.60.22.12 | эл.сн. 12 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.60.22.13 | эл.сн. 13 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.60.22.14 | эл.сн. 14 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.60.22.15 | эл.сн. 15 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.60.22.16 | эл.сн. 16 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.60.22.17 | эл.сн. 17 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.60.22.18 | эл.сн. 18 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.63 | Внутренние сети электроснабжения (конечные устройства) | 99.4737 | %
1.63.1 | эл.сн. Оконечники 0 Подвал | 100 | %
1.63.2 | эл.сн. Оконечники 1 этаж | 95 | %
1.63.3 | эл.сн. Оконечники 2 этаж | 100 | %
1.63.4 | эл.сн. Оконечники 3 этаж | 100 | %
1.63.5 | эл.сн. Оконечники 4 этаж | 100 | %
1.63.6 | эл.сн. Оконечники 5 этаж | 100 | %
1.63.7 | эл.сн. Оконечники 6 этаж | 100 | %
1.63.8 | эл.сн. Оконечники 7 этаж | 100 | %
1.63.9 | эл.сн. Оконечники 8 этаж | 100 | %
1.63.10 | эл.сн. Оконечники 9 этаж | 100 | %
1.63.11 | эл.сн. Оконечники 10 этаж | 100 | %
1.63.12 | эл.сн. Оконечники 11 этаж | 100 | %
1.63.13 | эл.сн. Оконечники 12 этаж | 100 | %
1.63.14 | эл.сн. Оконечники 13 этаж | 100 | %
1.63.15 | эл.сн. Оконечники 14 этажей | 100 | %
1.63.16 | эл.сн. Оконечники 15 этажей | 100 | %
1.63.17 | эл.сн. Оконечники 16 этажей | 100 | %
1.63.18 | эл.сн. Оконечники 17 этажей | 100 | %
1.63.19 | эл.сн. Оконечники 18 этажей | 95 | %
1.63.20 | Внутр. Слабот. сети с 1 по 18 этаж | 100 | %
1.63.21 | Монтаж стояков внутр. слаботочных сетей | 100 | %
1.66 | Монтаж системы АПС и АДУ | 100
1.66.1 | Монтаж стояков системы АПС и АДУ 1-18 эт. | 100 | %
1.66.2 | монтаж системы 1 этаж | 100 | %
1.66.3 | монтаж системы 2 этаж | 100 | %
1.66.4 | монтаж системы 3 этаж | 100 | %
1.66.5 | монтаж системы 4 этаж | 100 | %
1.66.6 | монтаж системы 5 этаж | 100 | %
1.66.7 | монтаж системы 6 этаж | 100 | %
1.66.8 | монтаж системы 7 этаж | 100 | %
1.66.9 | монтаж системы 8 этаж | 100 | %
1.66.10 | монтаж системы 9 этаж | 100 | %
1.66.11 | монтаж системы 10 этаж | 100 | %
1.66.12 | монтаж системы 11 этаж | 100 | %
1.66.13 | монтаж системы 12 этаж | 100 | %
1.66.14 | монтаж системы 13 этаж | 100 | %
1.66.15 | монтаж системы 14 этажей | 100 | %
1.66.16 | монтаж системы 15 этажей | 100 | %
1.66.17 | монтаж системы 16 этажей | 100 | %
1.66.18 | монтаж системы 17 этажей | 100 | %
1.66.19 | монтаж системы 18 этаж | 100 | %
2 | Эскалаторы.лифты и техническое оборудование | 100 | %
2.1 | Оборудование в шахтах и машинных помещениях | 100 | %
2.2 | Пусконаладка оборудования | 100 | %
2.3 | Отделка машинных отделений | 100 | %
3 | НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДО-, ТЕПЛО- и ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ | 100 | %
3.1 | Монтаж оборудования ИТП | 100 | %
3.2 | Пусконаладка оборудования ИТП | 100 | %
3.5 | Наружные сети водоснабжения (временные) | 100 | %
3.6 | Наружные сети водоснабжения (вводы в здание) | 100 | %
3.7 | Итоговые испытания и сдача наружных сетей водопровода | 100 | %
3.8 | Наружные сети ливневой канализации К2 (внутриплощадочные) | 100 | %
3.9 | Итговые испытания и сдача наружных сетей ливневой канализации К2 | 100 | %
3.12 | Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 100 | %
3.13 | Врезка тепловых сетей в магистраль. Получение разрешения на врезку | 100 | %
3.14 | Итговые испытания и сдача наружных сетей теплоснабжения | 100 | %
3.17 | Наружные сети электроснабжения | 100 | %
3.20 | Наружные внутриплощадочные сети слаботочных систем | 100 | %
3.23 | Наружные сети электроосвещения | 100 | %
4 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ | 74.2857 | %
4.1 | Демонтаж подъемного крана | 100 | %
4.2 | Демонтаж подъемника | 100 | %
4.3 | Вертикальная планировка | 100 | %
4.4 | Тротуары и проезды (щебеночное основание и бордюры) | 100 | %
4.5 | Озеленение | 30 | %
4.6 | Устройство малых архитектурных форм | 0 | %
4.7 | Тротуары и проезды | 90 | %