## Лист1
ФОРМА №2
Таблица для сбора информации о выполнении объемов работ за неделю.
Объект: " _ЖД № 3_____25.09.15_________________ "
СДР | Название задач | Объем работ выполненный, накопительно | Единица измерения
1.1 | СМР
1.1.9 | Устройство ж/б каркаса | 100 | %
1.1.9.1 | ж/б каркас 0 Подвал отм. -3,100 | 100 | %
1.1.9.3 | ж/б каркас 1 этаж отм. -0,100 | 100 | %
1.1.9.4 | ж/б каркас 2 этаж отм. +3,200 | 100 | %
1.1.9.5 | ж/б каркас 3 этаж отм. +6,000 | 100 | %
1.1.9.6 | ж/б каркас 4 этаж отм. +8,800 | 100 | %
1.1.9.7 | ж/б каркас 5 этаж отм. +11,600 | 100 | %
1.1.9.9 | ж/б каркас 6 этаж отм. +14,400 | 100 | %
1.1.9.10 | ж/б каркас 7 этаж отм. +17,200 | 100 | %
1.1.9.11 | ж/б каркас 8 этаж отм. +20,000 | 100 | %
1.1.9.12 | ж/б каркас 9 этаж отм. +22,800 | 100 | %
1.1.9.13 | ж/б каркас 10 этаж отм. +25,600 | 100 | %
1.1.9.14 | ж/б каркас 11 этаж отм. +28,400 | 100 | %
1.1.9.15 | ж/б каркас 12 этаж отм. +31,200 | 100 | %
1.1.9.16 | ж/б каркас 13 этаж отм. +34,000 | 100 | %
1.1.9.17 | ж/б каркас 14 этаж отм. +36,800 | 100 | %
1.1.9.18 | ж/б каркас 15 этаж отм. +39,600 | 100 | %
1.1.9.19 | ж/б каркас 16 этаж отм. +42,400 | 100 | %
1.1.9.20 | ж/б каркас 17 этаж отм. +45,200 | 100 | %
1.1.9.21 | ж/б каркас 18 эт. отм. +48,000; | 100 | %
1.1.9.22 | ж/б каркас машинные помещения. | 100 | %
1.1.9.23 | ж/б перекрытие. Машинных помещений | 100 | %
1.1.11 | Устройство наружных стен | 90.2632
1.1.11.1 | Гидроизоляция и утепление стен подвала | 100 | %
1.1.11.2 | стены 1 этаж отм. -0,100 | 100 | %
1.1.11.3 | стены 2 этаж отм. +3,200 | 100 | %
1.1.11.4 | стены 3 этаж отм. +6,000 | 100 | %
1.1.11.5 | стены 4 этаж отм. +8,800 | 100 | %
1.1.11.6 | стены 5 этаж отм. +11,600 | 100 | %
1.1.11.8 | стены 6 этаж отм. +14.400 | 100 | %
1.1.11.9 | стены 7 этаж отм. +17,200 | 100 | %
1.1.11.10 | стены 8 этаж отм. +20,000 | 100 | %
1.1.11.11 | стены 9 этаж отм. +22,800 | 100 | %
1.1.11.12 | стены 10 этаж отм. +25,600 | 100 | %
1.1.11.13 | стены 11 этаж отм. +28,400 | 100 | %
1.1.11.14 | стены 12 этаж отм. +31,200 | 95 | %
1.1.11.15 | стены 13 этаж отм. +34,000 | 95 | %
1.1.11.16 | стены 14 этаж отм. +36,800 | 75 | %
1.1.11.17 | стены 15 этаж отм. +39,600 | 85 | %
1.1.11.18 | стены 16 этаж отм. +42,400 | 60 | %
1.1.11.19 | стены 17 этаж отм. +45,200 | 60 | %
1.1.11.20 | стены 18 этаж отм. +48,000 | 50 | %
1.1.11.21 | стены машинного помещения отм. +51,220 | 95 | %
1.1.13 | Устройство перегородок | 91.9444
1.1.13.1 | перегородки 0 Подвал отм. -3,100 (с устройством фундаментов под перегородки) | 100 | %
1.1.13.2.1 | перегородки 1 эт. отм. -0,100 | 100 | %
1.1.13.2.2 | перегородки 2 эт. отм. +3,200 | 100 | %
1.1.13.2.3 | перегородки 3 эт. отм. +6,000 | 100 | %
1.1.13.2.4 | перегородки 4 эт. отм. +8,800 | 100 | %
1.1.13.2.5 | перегородки 5 эт. отм. +11,600 | 100 | %
1.1.13.2.6 | перегородки 6 эт. отм. +14,400 | 100 | %
1.1.13.2.7 | перегородки 7 эт. отм. +17,200 | 100 | %
1.1.13.2.8 | перегородки 8 эт. отм. +20,000 | 100 | %
1.1.13.2.9 | перегородки 9 эт. отм. +22,800 | 100 | %
1.1.13.3.1 | перегородки 10 эт. отм. +25,600 | 100 | %
1.1.13.3.2 | перегородки 11 эт. отм. +28,400 | 100 | %
1.1.13.3.3 | перегородки 12 эт. отм. +31,200 | 95 | %
1.1.13.3.4 | перегородки 13 эт. отм. +34,000 | 95 | %
1.1.13.3.5 | перегородки 14 эт. отм. +36,800 | 95 | %
1.1.13.3.6 | перегородки 15 эт. отм. +39,600 | 70 | %
1.1.13.3.7 | перегородки 16 эт. отм. +42,400 | 80 | %
1.1.13.3.8 | перегородки 17 эт. отм. +45,200 | 70 | %
1.1.13.3.9 | перегородки 18 эт. отм. +48,000 | 50 | %
1.1.14 | Входные группы | 95 | %
1.1.15 | Каменная кладка парапета и вентшахт на отм +51,220 | 100 | %
1.1.16 | Устранение замечаний по кир.кладке с 1 по 9 этажи |  | %
1.1.17 | Устранение замечаний по кир.кладке с 10 по 18 эт. |  | %
1.1.18 | Кладка (завершение) шахт инженерных коммуникаций в МОП |  | %
1.1.19 | Монтажные проемы с 1 по 18 этажи | 75 | %
1.1.20 | Устройство кровли и вент. шахт отм. +51,220 | 35 | %
1.1.21 | Устройство кровли (исполниетльная документация) |  | %
1.1.22 | Заполнение оконных проемов | 0 | %
1.1.22.1 | Заполнение оконных проемов 1-9 эт.
1.1.22.1.1 | окна 1 этаж | 100 | %
1.1.22.1.2 | окна 2 этаж | 100 | %
1.1.22.1.3 | окна 3 этаж | 100 | %
1.1.22.1.4 | окна 4 этаж | 100 | %
1.1.22.1.5 | окна 5 этаж | 100 | %
1.1.22.1.6 | окна 6 этаж | 100
1.1.22.1.7 | окна 7 этаж | 100
1.1.22.1.8 | окна 8 этаж
1.1.22.1.9 | окна 9 этаж
1.1.22.2 | Заполнение оконных проемов 10-18 эт.
1.1.22.2.1 | окна 10 этаж
1.1.22.2.2 | окна 11 этаж
1.1.22.2.3 | окна 12 этаж
1.1.22.2.4 | окна 13 этаж
1.1.22.2.5 | окна 14 этаж
1.1.22.2.6 | окна 15 этаж
1.1.22.2.7 | окна 16 этаж
1.1.22.2.8 | окна 17 этаж
1.1.22.2.9 | окна 18 этаж
1.1.22.3 | окна Л/К
1.1.23 | Заполнение монтажных проемов с 1 по 9 эт.
1.1.24 | Заполнение монтажных проемов с 10 по 18 эт.
1.1.25 | окна 0 Подвал отм. -2,800
1.1.26 | Монтаж подоконников и откосов с 1 по 9 этаж
1.1.27 | Монтаж подоконников и откосов с 10 по 18 этаж
1.1.28 | Устройство теплового контура и Запуск тепла
1.1.28.1 | Устройство теплового контура 1-9 эт
1.1.28.2 | Запуск тепла 1-9 эт по временной схеме
1.1.28.3 | Устройство теплового контура 10-18 эт
1.1.28.4 | Запуск тепла 10-18 эт по временной схеме
1.1.29 | Отделочные работы
1.1.29.1 | Отделочные работы (1.1): черн. Отделка квартир 1- 9 эт.
1.1.29.1.1 | ОР(1) 1 этаж | 35 | %
1.1.29.1.2 | ОР(1) 2 этаж | 38 | %
1.1.29.1.3 | ОР(1) 3 этаж | 38 | %
1.1.29.1.4 | ОР(1) 4 этаж | 38 | %
1.1.29.1.5 | ОР(1) 5 этаж | 38 | %
1.1.29.1.6 | ОР(1) 6 этаж | 35 | %
1.1.29.1.7 | ОР(1) 7 этаж | 30 | %
1.1.29.1.8 | ОР(1) 8 этаж | 30 | %
1.1.29.1.9 | ОР(1) 9 этаж | 30 | %
1.1.29.2 | Отделочные работы (1.2): черн. Отделка квартир 10- 18эт.
1.1.29.2.1 | ОР(1) 10 этаж
1.1.29.2.2 | ОР(1) 11 этаж
1.1.29.2.3 | ОР(1) 12 этаж
1.1.29.2.4 | ОР(1) 13 этаж
1.1.29.2.5 | ОР(1) 14 этаж
1.1.29.2.6 | ОР(1) 15 этаж
1.1.29.2.7 | ОР(1) 16 этаж
1.1.29.2.8 | ОР(1) 17 этаж
1.1.29.2.9 | ОР(1) 18этаж
1.1.29.3 | Отделочные работы (2): черновая отделка МОП | 10.5263 | %
1.1.29.3.1 | ОР(2) Подвал (ИТП, насосные, электрощитовые) | 100 | %
1.1.29.3.2 | ОР(2) Подвал | 100 | %
1.1.29.3.3 | ОР(2) 1 этаж |  | %
1.1.29.3.4 | ОР(2) 2 этаж |  | %
1.1.29.3.5 | ОР(2) 3 этаж |  | %
1.1.29.3.6 | ОР(2) 4 этаж |  | %
1.1.29.3.7 | ОР(2) 5 этаж
1.1.29.3.8 | ОР(2) 6 этаж
1.1.29.3.9 | ОР(2) 7 этаж
1.1.29.3.10 | ОР(2) 8 этаж
1.1.29.3.11 | ОР(2) 9 этаж
1.1.29.3.12 | ОР(2) 10 этаж
1.1.29.3.13 | ОР(2) 11 этаж
1.1.29.3.14 | ОР(2) 12 этаж
1.1.29.3.15 | ОР(2) 13 этаж
1.1.29.3.16 | ОР(2) 14 этаж
1.1.29.3.17 | ОР(2) 15 этаж
1.1.29.3.18 | ОР(2) 16 этаж
1.1.29.3.19 | ОР(2) 17 этаж
1.1.29.3.20 | ОР(2) 18 этаж
1.1.29.4 | Отделочные работы (3):Чистовая отделка квартир и полы
1.1.29.4.1 | ОР(3) 1 этаж
1.1.29.4.2 | ОР(3) 2 этаж
1.1.29.4.3 | ОР(3) 3 этаж
1.1.29.4.4 | ОР(3) 4 этаж
1.1.29.4.5 | ОР(3) 5 этаж
1.1.29.4.6 | ОР(3) 6 этаж
1.1.29.4.7 | ОР(3) 7 этаж
1.1.29.4.8 | ОР(3) 8 этаж
1.1.29.4.9 | ОР(3) 9 этаж
1.1.29.4.10 | ОР(3) 10 этаж
1.1.29.4.11 | ОР(3) 11 этаж
1.1.29.4.12 | ОР(3) 12 этаж
1.1.29.4.13 | ОР(3) 13 этаж
1.1.29.4.14 | ОР(3) 14 этаж
1.1.29.4.15 | ОР(3) 15 этаж
1.1.29.4.16 | ОР(3) 16 этаж
1.1.29.4.17 | ОР(3) 17 этаж
1.1.29.4.18 | ОР(3) 18 этаж
1.1.29.5 | Отделочные работы (4): чистовая отделка МОП
1.1.29.5.1 | ОР(4) 0 Подвал
1.1.29.5.2 | ОР(4) 1 этаж
1.1.29.5.3 | ОР(4) 2 этаж
1.1.29.5.4 | ОР(4) 3 этаж
1.1.29.5.5 | ОР(4) 4 этаж
1.1.29.5.6 | ОР(4) 5 этаж
1.1.29.5.7 | ОР(4) 6 этаж
1.1.29.5.8 | ОР(4) 7 этаж
1.1.29.5.9 | ОР(4) 8 этаж
1.1.29.5.10 | ОР(4) 9 этаж
1.1.29.5.11 | ОР(4) 10 этаж
1.1.29.5.12 | ОР(4) 11 этаж
1.1.29.5.13 | ОР(4) 12 этаж
1.1.29.5.14 | ОР(4) 13 этаж
1.1.29.5.15 | ОР(4) 14 этаж
1.1.29.5.16 | ОР(4) 15 этаж
1.1.29.5.17 | ОР(4) 16 этаж
1.1.29.5.18 | ОР(4) 17 этаж
1.1.29.5.19 | ОР(4) 18 этаж
1.1.29.5.20 | чистовая отделка помещения ИТП, насосных и электрощитовых (подвал) | 90 | %
1.1.29.6 | Отделочные работы (5). Отделка ЛК
1.1.29.6.1 | ОР(5)Черновая отделка ЛК
1.1.29.6.2 | ОР(5) Чистовая отделка ЛК
1.1.30 | Отделочные работы (обмерочные чертежи)
1.1.31 | Внутренние сети ВК (1): (стояки ВК, магистрали ВК по 18 этажу и подвалу)* без горизонтальной разводки | 50 | %
1.1.31.1 | внутр. ВК(1) 1-9 этаж | 100 | %
1.1.31.1.1 | внутр. ВК(1) 1 этаж | 100 | %
1.1.31.1.2 | внутр. ВК(1) 2 этаж | 100 | %
1.1.31.1.3 | внутр. ВК(1) 3 этаж | 100 | %
1.1.31.1.4 | внутр. ВК(1) 4 этаж | 100 | %
1.1.31.1.5 | внутр. ВК(1) 5 этаж | 100 | %
1.1.31.1.6 | внутр. ВК(1) 6 этаж | 100 | %
1.1.31.1.7 | внутр. ВК(1) 7 этаж | 100 | %
1.1.31.1.8 | внутр. ВК(1) 8 этаж | 100 | %
1.1.31.1.9 | внутр. ВК(1) 9 этаж | 100 | %
1.1.31.2 | внутр. ВК(1) 10-18 этаж | 100 | %
1.1.31.2.1 | внутр. ВК(1) 10 этаж | 100 | %
1.1.31.2.2 | внутр. ВК(1) 11 этаж | 100 | %
1.1.31.2.3 | внутр. ВК(1) 12 этаж | 100 | %
1.1.31.2.4 | внутр. ВК(1) 13 этаж | 100 | %
1.1.31.2.5 | внутр. ВК(1) 14 этаж | 100 | %
1.1.31.2.6 | внутр. ВК(1) 15 этаж | 100 | %
1.1.31.2.7 | внутр. ВК(1) 16 этаж | 100 | %
1.1.31.2.8 | внутр. ВК(1) 17 этаж | 100 | %
1.1.31.2.9 | внутр. ВК(1) 18 этаж | 55 | %
1.1.31.3 | внутр. ВК(1) 0 Подвал К1, К2 | 95 | %
1.1.31.4 | внутр. ВК(1) 0 Подвал В1,В2,Т3,Т4 | 95 | %
1.1.31.5 | Монтаж ПНУ, ВУ | 50 | %
1.1.32 | Внутренние сети водопровода, канализации, включая горячую воду, в объеме, необходимом для Водоканала (Исполнительная документация)
1.1.33 | Получение анализов воды
1.1.34 | Внутренние сети ВК (2): (Установка санфаянса и горизонтальные разводки)
1.1.34.1 | внутр. ВК(2) 1 этаж
1.1.34.2 | внутр. ВК(2) 2 этаж
1.1.34.3 | внутр. ВК(2) 3 этаж
1.1.34.4 | внутр. ВК(2) 4 этаж
1.1.34.5 | внутр. ВК(2) 5 этаж
1.1.34.6 | внутр. ВК(2) 6 этаж
1.1.34.7 | внутр. ВК(2) 7 этаж
1.1.34.8 | внутр. ВК(2) 8 этаж
1.1.34.9 | внутр. ВК(2) 9 этаж
1.1.34.10 | внутр. ВК(2) 10 этаж
1.1.34.11 | внутр. ВК(2) 11 этаж
1.1.34.12 | внутр. ВК(2) 12 этаж
1.1.34.13 | внутр. ВК(2) 13 этаж
1.1.34.14 | внутр. ВК(2) 14 этаж
1.1.34.15 | внутр. ВК(2) 15 этаж
1.1.34.16 | внутр. ВК(2) 16 этаж
1.1.34.17 | внутр. ВК(2) 17 этаж
1.1.34.18 | внутр. ВК(2) 18 этаж
1.1.35 | Установка смесителей и запорной арматуры
1.1.36 | Внутренние сети отопления (монтаж стояков без горизонтальной разводки) | 99.8182 | %
1.1.36.1 | Подвал | 98 | %
1.1.36.2 | магистральные трубопроводы Подвал | 100 | %
1.1.36.3 | 1 этаж | 100 | %
1.1.36.4 | 2 этаж | 100 | %
1.1.36.5 | 3 этаж | 100 | %
1.1.36.6 | 4 этаж | 100 | %
1.1.36.7 | 5 этаж | 100 | %
1.1.36.8 | 6 этаж | 100 | %
1.1.36.9 | 7 этаж | 100 | %
1.1.36.10 | 8 этаж | 100 | %
1.1.36.11 | 9 этаж | 100 | %
1.1.36.12 | Внутренние сети отопления с подвала по 9 этажи (исполнительная документация)
1.1.36.13 | 10 этаж | 100 | %
1.1.36.14 | 11 этаж | 100 | %
1.1.36.15 | 12 этаж | 100 | %
1.1.36.16 | 13 этаж | 100 | %
1.1.36.17 | 14 этаж | 100 | %
1.1.36.18 | 15 этаж | 100 | %
1.1.36.19 | 16 этаж | 100 | %
1.1.36.20 | 17 этаж | 100 | %
1.1.36.21 | 18 этаж | 100 | %
1.1.37 | Монтаж радиаторов и горизонтальных разводок (квартиры, МОП, Лестничные клетки)
1.1.37.1 | Монтаж радиаторов и горизонтальных разводок (квартиры, МОП) 1-9эт. |  | %
1.1.37.1.1 | 1 этаж радиаторы | 100 | %
1.1.37.1.2 | 2 этаж радиаторы | 100 | %
1.1.37.1.3 | 3 этаж радиаторы | 50 | %
1.1.37.1.4 | 4 этаж радиаторы | 40 | %
1.1.37.1.5 | 5 этаж радиаторы | 50 | %
1.1.37.1.6 | 6 этаж радиаторы |  | %
1.1.37.1.7 | 7 этаж радиаторы |  | %
1.1.37.1.8 | 8 этаж радиаторы |  | %
1.1.37.1.9 | 9 этаж радиаторы |  | %
1.1.37.2 | Монтаж радиаторов и горизонтальных разводок (квартиры, МОП) 10-18эт. |  | %
1.1.37.2.1 | 10 этаж радиаторы |  | %
1.1.37.2.2 | 11 этаж радиаторы |  | %
1.1.37.2.3 | 12 этаж радиаторы |  | %
1.1.37.2.4 | 13 этаж радиаторы |  | %
1.1.37.2.5 | 14 этаж радиаторы |  | %
1.1.37.2.6 | 15 этаж радиаторы |  | %
1.1.37.2.7 | 16 этаж радиаторы |  | %
1.1.37.2.8 | 17 этаж радиаторы |  | %
1.1.37.2.9 | 18 этаж радиаторы |  | %
1.1.37.3 | Перевеска радиаторов в проектное положение на 1-9 этажах |  | %
1.1.37.4 | Перевеска радиаторов в проектное положение на 10-18 эт. и ЛК |  | %
1.1.37.5 | Лестничная клетка радиаторы |  | %
1.1.38 | Вентиляция и кондиционирование |  | %
1.1.38.1 | Вент.короб 0 Подвал |  | %
1.1.38.2 | Монтаж крышных вентиляторов |  | %
1.1.38.3 | Установка клапанов дымоулаления |  | %
1.1.38.4 | Установка вент решеток с 1-18 эт. |  | %
1.1.38.5 | Установка вентоборудования 1 и 18 этаж вт.ч. |  | %
1.1.39 | Вентиляция и кондиционирование (прокладка венткоробов) (исполнительная документация) |  | %
1.1.40 | Внутренние сети электроснабжения (прокладка эл.проводки )
1.1.40.1 | Монтаж электрощитовой | 100 | %
1.1.40.2 | Монтаж стояков питающих линий эл.сн. 1-18 эт. | 25 | %
1.1.40.3 | эл.сн. Проводка Подвал | 100 | %
1.1.40.4 | эл.сн. Проводка 1 этаж
1.1.40.5 | эл.сн. Проводка 2 этаж
1.1.40.6 | эл.сн. Проводка 3 этаж
1.1.40.7 | эл.сн. Проводка 4 этаж
1.1.40.8 | эл.сн. Проводка 5 этаж
1.1.40.9 | эл.сн. Проводка 6 этаж
1.1.40.10 | эл.сн. Проводка 7 этаж
1.1.40.11 | эл.сн. Проводка 8 этаж
1.1.40.12 | эл.сн. Проводка 9 этаж
1.1.40.13 | эл.сн. Проводка 10 этаж
1.1.40.14 | эл.сн. Проводка 11 этаж
1.1.40.15 | эл.сн. Проводка 12 этаж
1.1.40.16 | эл.сн. Проводка 13 этаж
1.1.40.17 | эл.сн. Проводка 14 этажей
1.1.40.18 | эл.сн. Проводка 15 этажей
1.1.40.19 | эл.сн. Проводка 16 этажей
1.1.40.20 | эл.сн. Проводка 17 этажей
1.1.40.21 | эл.сн. Проводка 18 этаж
1.1.41 | Внутренние сети электроснабжения (исполнительная документация)
1.1.42 | Внутренние сети электроснабжения (конечные устройства)
1.1.42.1 | эл.сн. Оконечники 0 Подвал
1.1.42.2 | эл.сн. Оконечники 1 этаж
1.1.42.3 | эл.сн. Оконечники 2 этаж
1.1.42.4 | эл.сн. Оконечники 3 этаж
1.1.42.5 | эл.сн. Оконечники 4 этаж
1.1.42.6 | эл.сн. Оконечники 5 этаж
1.1.42.7 | эл.сн. Оконечники 6 этаж
1.1.42.8 | эл.сн. Оконечники 7 этаж
1.1.42.9 | эл.сн. Оконечники 8 этаж
1.1.42.10 | эл.сн. Оконечники 9 этаж
1.1.42.11 | эл.сн. Оконечники 10 этаж
1.1.42.12 | эл.сн. Оконечники 11 этаж
1.1.42.13 | эл.сн. Оконечники 12 этаж
1.1.42.14 | эл.сн. Оконечники 13 этаж
1.1.42.15 | эл.сн. Оконечники 14 этажей
1.1.42.16 | эл.сн. Оконечники 15 этажей
1.1.42.17 | эл.сн. Оконечники 16 этажей
1.1.42.18 | эл.сн. Оконечники 17 этажей
1.1.42.19 | эл.сн. Оконечники 18 этажей
1.1.42.20 | Внутр. Слабот. Сети с 1 по 18 этаж
1.1.42.21 | Монтаж стояков внутр. Слаботочных сетей
1.1.43 | Внутренние слаботочные системы (исполнительная документация)
1.1.44 | Монтаж системы АПС и АДУ
1.1.44.1 | Монтаж стояков системы АПС и АДУ 1-18 эт. |  | %
1.1.44.2 | монтаж системы 1 этаж | 23 | %
1.1.44.3 | монтаж системы 2 этаж | 23 | %
1.1.44.4 | монтаж системы 3 этаж | 23 | %
1.1.44.5 | монтаж системы 4 этаж | 23 | %
1.1.44.6 | монтаж системы 5 этаж | 23 | %
1.1.44.7 | монтаж системы 6 этаж | 23 | %
1.1.44.8 | монтаж системы 7 этаж | 23 | %
1.1.44.9 | монтаж системы 8 этаж | 23 | %
1.1.44.10 | монтаж системы 9 этаж | 23 | %
1.1.44.11 | монтаж системы 10 этаж | 23 | %
1.1.44.12 | монтаж системы 11 этаж | 23 | %
1.1.44.13 | монтаж системы 12 этаж | 20 | %
1.1.44.14 | монтаж системы 13 этаж | 20 | %
1.1.44.15 | монтаж системы 14 этажей | 20 | %
1.1.44.16 | монтаж системы 15 этажей | 20 | %
1.1.44.17 | монтаж системы 16 этажей | 20 | %
1.38.18 | монтаж системы 17 этажей | 20 | %
1.38.19 | монтаж системы 18 этаж | 20 | %
1.2 | Эскалаторы.лифты и техническое оборудование
1.2.1 | Оборудование в шахтах и машинных помещениях | 55 | %
1.2.2 | Пусконаладка оборудования
1.2.3 | Отделка машинных отделений
1.2.4 | Эскалаторы, лифты и техническое оборудование (исполнительная документация)
1.3 | НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДО-, ТЕПЛО- и ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ
1.3.1 | Монтаж оборудования ИТП | 100 | %
1.3.2 | Отладка и пусконаладка оборудования ИТП (для получения разрешения на запуск по постоянной схеме) |  | %
1.3.3 | Наружные сети водоснабжения (временные) | 100 | %
1.3.4 | Наружные сети водоснабжения (вводы в здание) | 100
1.3.5 | Итоговые испытания и сдача наружных сетей водопровода | 100 | %
1.3.7 | Наружные сети канализации К1 (вводы в здание) | 100 | %
1.3.8 | Итговые испытания и сдача наружных сетей канализации К1 | 0 | %
1.3.9 | Наружные сети ливневой канализации К2 (внутриплощадочные) | 65 | %
1.3.10 | Итговые испытания и сдача наружных сетей ливневой канализации К2 | 0 | %
1.3.12 | Внутриплощадочные сети теплоснабжения (вводы в здание до ИТП) | 100 | %
1.3.13 | Врезка тепловых сетей в магистраль. Получение разрешения на врезку | 100 | %
1.3.14 | Итговые испытания и сдача наружных сетей теплоснабжения | 100 | %
1.3.27 | Наружные сети электроснабжения
1.3.29 | Наружные внутриплощадочные сети слаботочных систем
1.3.33 | Наружные сети электроосвещения
1.4 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
1.4.1 | Демонтаж подъемного крана
1.4.2 | Демонтаж подъемника
1.4.3 | Вертикальная планировка | 25 | %
1.4.4 | Тротуары и проезды (щебеночное основание и бордюры)
2 | Чистовое благоустройство
2.1 | Озеленение
2.2 | Устройство малых архитектурных форм
2.3 | Тротуары и проезды