## Лист1
ФОРМА №2
Таблица для сбора информации о выполнении объемов работ за неделю.
Объект: " _ЖД № 4_____13.11.15_________________ "
СДР | Название задач | Объем работ выполненный, накопительно | Единица измерения
0 | График ЖД №4 в составе ЖК Эдельвейс по ул. Цветочная
1 | СМР
1.4 | Земляные работы (устройство котлована) | 100 | %
1.7 | Свайное поле | 100 | %
1.10 | Бетонная подготовка, устройство монолитных фундаментов | 100 | %
1.11 | Обратная засыпка пазух фундамента ростверк | 100 | %
1.14 | Устройство ж/б каркаса | 100 | %
1.14.1 | ж/б каркас 0 Подвал отм. -3,100 | 100 | %
1.14.4 | ж/б каркас 1 этаж отм. -0,100 | 100 | %
1.14.5 | ж/б каркас 2 этаж отм. +3,200 | 100 | %
1.14.6 | ж/б каркас 3 этаж отм. +6,000 | 100 | %
1.14.7 | ж/б каркас 4 этаж отм. +8,800 | 100 | %
1.14.8 | ж/б каркас 5 этаж отм. +11,600 | 100 | %
1.14.11 | ж/б каркас 6 этаж отм. +14,400 | 100 | %
1.14.12 | ж/б каркас 7 этаж отм. +17,200 | 100 | %
1.14.13 | ж/б каркас 8 этаж отм. +20,000 | 100 | %
1.14.14 | ж/б каркас 9 этаж отм. +22,800 | 100 | %
1.14.15 | ж/б каркас 10 этаж отм. +25,600 | 100 | %
1.14.16 | ж/б каркас 11 этаж отм. +28,400 | 100 | %
1.14.17 | ж/б каркас 12 этаж отм. +31,200 | 100 | %
1.14.18 | ж/б каркас 13 этаж отм. +34,000 | 100 | %
1.14.19 | ж/б каркас 14 этаж отм. +36,800 | 100 | %
1.14.20 | ж/б каркас 15 этаж отм. +39,600 | 100 | %
1.14.21 | ж/б каркас 16 этаж отм. +42,400 | 100 | %
1.14.22 | ж/б каркас 17 этаж отм. +45,200 | 100 | %
1.14.23 | ж/б каркас 18 эт. отм. +48,000; | 100 | %
1.14.24 | ж/б каркас машинные помещения. | 100 | %
1.14.25 | ж/б перекрытие. Машинных помещений | 100 | %
1.17 | Гидроизоляция и утепление стен подвала | 100 | %
1.19 | Обратная засыпка пазух котлована | 99 | %
1.21 | Входные группы
1.23 | Устройство наружных стен | 43.4211
1.23.1 | стены 1 этаж отм. -0,100 | 90 | %
1.23.2 | стены 2 этаж отм. +3,200 | 100 | %
1.23.3 | стены 3 этаж отм. +6,000 | 100 | %
1.23.4 | стены 4 этаж отм. +8,800 | 100 | %
1.23.5 | стены 5 этаж отм. +11,600 | 100 | %
1.23.8 | стены 6 этаж отм. +14.400 | 100 | %
1.23.9 | стены 7 этаж отм. +17,200 | 90 | %
1.23.10 | стены 8 этаж отм. +20,000 | 75 | %
1.23.11 | стены 9 этаж отм. +22,800 | 30 | %
1.23.12 | стены 10 этаж отм. +25,600 | 35 | %
1.23.13 | стены 11 этаж отм. +28,400 | 5 | %
1.23.14 | стены 12 этаж отм. +31,200 | 0 | %
1.23.15 | стены 13 этаж отм. +34,000 | 0 | %
1.23.16 | стены 14 этаж отм. +36,800 | 0 | %
1.23.17 | стены 15 этаж отм. +39,600 | 0 | %
1.23.18 | стены 16 этаж отм. +42,400 | 0 | %
1.23.19 | стены 17 этаж отм. +45,200 | 0 | %
1.23.20 | стены 18 этаж отм. +48,000 | 0 | %
1.23.21 | стены машинного помещения отм. +51,220 | 0 | %
1.26 | Устройство внутренних стен и перегородок | 46.3158 | %
1.26.1 | Устройство межквартирных перегородок
1.26.1.1 | Подвал | 100 | %
1.26.1.2 | перегородки 1 эт. отм. -0,100 | 100 | %
1.26.1.3 | перегородки 2 эт. отм. +3,200 | 100 | %
1.26.1.4 | перегородки 3 эт. отм. +6,000 | 100 | %
1.26.1.5 | перегородки 4 эт. отм. +8,800 | 100 | %
1.26.1.6 | перегородки 5 эт. отм. +11,600 | 100 | %
1.26.1.7 | перегородки 6 эт. отм. +14,400 | 100 | %
1.26.1.8 | перегородки 7 эт. отм. +17,200 | 70 | %
1.26.1.9 | перегородки 8 эт. отм. +20,000 | 100 | %
1.26.1.10 | перегородки 9 эт. отм. +22,800 | 5 | %
1.26.1.11 | перегородки 10 эт. отм. +25,600 | 5 | %
1.26.1.12 | перегородки 11 эт. отм. +28,400 | 0 | %
1.26.1.13 | перегородки 12 эт. отм. +31,200 | 0 | %
1.26.1.14 | перегородки 13 эт. отм. +34,000 | 0 | %
1.26.1.15 | перегородки 14 эт. отм. +36,800 | 0 | %
1.26.1.16 | перегородки 15 эт. отм. +39,600 | 0 | %
1.26.1.17 | перегородки 16 эт. отм. +42,400 | 0 | %
1.26.1.18 | перегородки 17 эт. отм. +45,200 | 0 | %
1.26.1.19 | перегородки 18 эт. отм. +48,000 | 0 | %
1.26.2 | Устройство каркасов внутриквартирных перегородок с зашивкой по одной стороне и утеплением. |  | %
1.26.2.1 | 1 эт. Knauf перегородок отм. -0,100 | 0 | %
1.26.2.2 | 2 эт. Knauf перегородок отм. +3,200 | 0 | %
1.26.2.3 | 3 эт. Knauf перегородок отм. +6,000 | 0 | %
1.26.2.4 | 4 эт. Knauf перегородок отм. +8,800 | 0 | %
1.26.2.5 | 5 эт. Knauf перегородок отм. +11,600 | 0 | %
1.26.2.6 | 6 эт. Knauf перегородок отм. +14,400 | 0 | %
1.26.2.7 | 7 эт. Knauf перегородок отм. +17,200 | 0 | %
1.26.2.8 | 8 эт. Knauf перегородок отм. +20,000 | 0 | %
1.26.2.9 | 9 эт. Knauf перегородок отм. +22,800 | 0 | %
1.26.2.10 | 10 эт. Knauf перегородок отм. +25,600 | 0 | %
1.26.2.11 | 11 эт. Knauf перегородок отм. +28,400 | 0 | %
1.26.2.12 | 12 эт. Knauf перегородок отм. +31,200 | 0 | %
1.26.2.13 | 13 эт. Knauf перегородок отм. +34,000 | 0 | %
1.26.2.14 | 14 эт. Knauf перегородок отм. +36,800 | 0 | %
1.26.2.15 | 15 эт. Knauf перегородок отм. +39,600 | 0 | %
1.26.2.16 | 16 эт. Knauf перегородок отм. +42,400 | 0 | %
1.26.2.17 | 17 эт. Knauf перегородок отм. +45,200 | 0 | %
1.26.2.18 | 18 эт. Knauf перегородок отм. +48,000 | 0 | %
1.27 | Каменная кладка парапета и вентшахт на отм +51,220 | 0 | %
1.28 | Устранение замечаний по кир.кладке с 1 по 9 этажи | 20 | %
1.29 | Устранение замечаний по кир.кладке с 10 по 18 эт. | 0 | %
1.30 | Кладка (завершение) шахт инженерных коммуникаций в МОП | 0 | %
1.31 | Монтажные проемы с 1 по 18 этажи | 0 | %
1.32 | Устройство кровли и вент. шахт отм. +51,220 | 0 | %
1.33 | Устройство кровли (исполниетльная документация) | 0 | %
1.34 | Устройство кровли (исполниетльная документация) | 0 | %
1.35 | Заполнение оконных проемов |  | %
1.35.1 | окна 1 этаж | 0 | %
1.35.2 | окна 2 этаж | 0 | %
1.35.3 | окна 3 этаж | 0 | %
1.35.4 | окна 4 этаж | 0 | %
1.35.5 | окна 5 этаж | 0 | %
1.35.6 | окна 6 этаж | 0 | %
1.35.7 | окна 7 этаж | 0 | %
1.35.8 | окна 8 этаж | 0 | %
1.35.9 | окна 9 этаж | 0 | %
1.35.10 | окна 10 этаж | 0 | %
1.35.11 | окна 11 этаж | 0 | %
1.35.12 | окна 12 этаж | 0 | %
1.35.13 | окна 13 этаж | 0 | %
1.35.14 | окна 14 этаж | 0 | %
1.35.15 | окна 15 этаж | 0 | %
1.35.16 | окна 16 этаж | 0 | %
1.35.17 | окна 17 этаж | 0 | %
1.35.18 | окна 18 этаж | 0 | %
1.35.19 | окна Л/К | 0 | %
1.36 | Заполнение оконных проемов | 0 | %
1.37 | Заполнение монтажных проемов с 1 по 9 эт. | 0 | %
1.38 | Заполнение монтажных проемов с 10 по 18 эт. | 0 | %
1.39 | окна 0 Подвал отм. -2,800 | 0 | %
1.40 | Монтаж подоконников и откосов с 1 по 9 этаж | 0 | %
1.41 | Монтаж подоконников и откосов с 10 по 18 этаж | 0 | %
1.42 | Запуск тепла |  | %
1.42.1 | Запуск тепла по постоянной схеме 1-18эт. |  | %
1.43 | Отделочные работы |  | %
1.43.1 | Отделочные работы (1.1): Черновая отделка стен 1- 9 эт.(штукатурка, зашивки) | 0 | %
1.43.1.1 | ОР(1) 1 этаж | 0 | %
1.43.1.2 | ОР(1) 2 этаж | 0 | %
1.43.1.3 | ОР(1) 3 этаж | 0 | %
1.43.1.4 | ОР(1) 4 этаж | 0 | %
1.43.1.5 | ОР(1) 5 этаж | 0 | %
1.43.1.6 | ОР(1) 6 этаж | 0 | %
1.43.1.7 | ОР(1) 7 этаж | 0 | %
1.43.1.8 | ОР(1) 8 этаж | 0 | %
1.43.1.9 | ОР(1) 9 этаж | 0 | %
1.43.2 | Отделочные работы (1.2): Черновая отделка стен 10- 18 эт.(штукатурка, зашивки) | 0 | %
1.43.2.1 | ОР(1) 10 этаж | 0 | %
1.43.2.2 | ОР(1) 11 этаж | 0 | %
1.43.2.3 | ОР(1) 12 этаж | 0 | %
1.43.2.4 | ОР(1) 13 этаж | 0 | %
1.43.2.5 | ОР(1) 14 этаж | 0 | %
1.43.2.6 | ОР(1) 15 этаж | 0 | %
1.43.2.7 | ОР(1) 16 этаж | 0 | %
1.43.2.8 | ОР(1) 17 этаж | 0 | %
1.43.2.9 | ОР(1) 18этаж | 0 | %
1.43.3 | Отделочные работы (2): Черновая отделка МОП (штукатурка, зашивки) | 1 | %
1.43.3.1 | ОР(2) Подвал (ИТП, насосные, электрощитовые) | 50 | %
1.43.3.2 | ОР(2) Подвал | 0 | %
1.43.3.3 | ОР(2) 1 этаж |  | %
1.43.3.4 | ОР(2) 2 этаж |  | %
1.43.3.5 | ОР(2) 3 этаж |  | %
1.43.3.6 | ОР(2) 4 этаж |  | %
1.43.3.7 | ОР(2) 5 этаж |  | %
1.43.3.8 | ОР(2) 6 этаж |  | %
1.43.3.9 | ОР(2) 7 этаж |  | %
1.43.3.10 | ОР(2) 8 этаж |  | %
1.43.3.11 | ОР(2) 9 этаж |  | %
1.43.3.12 | ОР(2) 10 этаж |  | %
1.43.3.13 | ОР(2) 11 этаж |  | %
1.43.3.14 | ОР(2) 12 этаж |  | %
1.43.3.15 | ОР(2) 13 этаж |  | %
1.43.3.16 | ОР(2) 14 этаж |  | %
1.43.3.17 | ОР(2) 15 этаж |  | %
1.43.3.18 | ОР(2) 16 этаж |  | %
1.43.3.19 | ОР(2) 17 этаж |  | %
1.43.3.20 | ОР(2) 18 этаж |  | %
1.43.4 | Подготовка стен под чистовую отделку (зашивка второй стороны перегородок ГКЛ, установка стаканов розеток) |  | %
1.43.4.1 | Подготовка стен 1 эт. |  | %
1.43.4.2 | Подготовка стен 2 эт. |  | %
1.43.4.3 | Подготовка стен 3 эт. |  | %
1.43.4.4 | Подготовка стен 4 эт. |  | %
1.43.4.5 | Подготовка стен 5 эт. |  | %
1.43.4.6 | Подготовка стен 6 эт. |  | %
1.43.4.7 | Подготовка стен 7 эт. |  | %
1.43.4.8 | Подготовка стен 8 эт. |  | %
1.43.4.9 | Подготовка стен 9 эт. |  | %
1.43.4.10 | Подготовка стен 10 эт. |  | %
1.43.4.11 | Подготовка стен 11 эт. |  | %
1.43.4.12 | Подготовка стен 12 эт. |  | %
1.43.4.13 | Подготовка стен 13 эт. |  | %
1.43.4.14 | Подготовка стен 14 эт. |  | %
1.43.4.15 | Подготовка стен 15 эт. |  | %
1.43.4.16 | Подготовка стен 16 эт. |  | %
1.43.4.17 | Подготовка стен 17 эт. |  | %
1.43.4.18 | Подготовка стен 18 эт. |  | %
1.43.5 | Устройство полов на этажах |  | %
1.43.5.1 | Полы 1 этаж |  | %
1.43.5.2 | Полы 2 этаж |  | %
1.43.5.3 | Полы 3 этаж |  | %
1.43.5.4 | Полы 4 этаж |  | %
1.43.5.5 | Полы 5 этаж |  | %
1.43.5.6 | Полы 6 этаж |  | %
1.43.5.7 | Полы 7 этаж |  | %
1.43.5.8 | Полы 8 этаж |  | %
1.43.5.9 | Полы 9 этаж |  | %
1.43.5.10 | Полы 10 этаж |  | %
1.43.5.11 | Полы 11 этаж |  | %
1.43.5.12 | Полы 12 этаж |  | %
1.43.5.13 | Полы 13 этаж |  | %
1.43.5.14 | Полы 14 этаж |  | %
1.43.5.15 | Полы 15 этаж |  | %
1.43.5.16 | Полы 16 этаж |  | %
1.43.5.17 | Полы 17 этаж |  | %
1.43.5.18 | Полы 18 этаж |  | %
1.43.6 | Отделочные работы (3):Шпаклевание и Чистовая отделка квартир |  | %
1.43.6.1 | ОР(3) 1 этаж |  | %
1.43.6.2 | ОР(3) 2 этаж |  | %
1.43.6.3 | ОР(3) 3 этаж |  | %
1.43.6.4 | ОР(3) 4 этаж |  | %
1.43.6.5 | ОР(3) 5 этаж |  | %
1.43.6.6 | ОР(3) 6 этаж |  | %
1.43.6.7 | ОР(3) 7 этаж |  | %
1.43.6.8 | ОР(3) 8 этаж |  | %
1.43.6.9 | ОР(3) 9 этаж |  | %
1.43.6.10 | ОР(3) 10 этаж |  | %
1.43.6.11 | ОР(3) 11 этаж |  | %
1.43.6.12 | ОР(3) 12 этаж |  | %
1.43.6.13 | ОР(3) 13 этаж |  | %
1.43.6.14 | ОР(3) 14 этаж |  | %
1.43.6.15 | ОР(3) 15 этаж |  | %
1.43.6.16 | ОР(3) 16 этаж |  | %
1.43.6.17 | ОР(3) 17 этаж |  | %
1.43.6.18 | ОР(3) 18 этаж |  | %
1.43.7 | Отделочные работы (4): Шпаклевание и Чистовая отделка МОП |  | %
1.43.7.1 | ОР(4) 0 Подвал |  | %
1.43.7.2 | ОР(4) 1 этаж |  | %
1.43.7.3 | ОР(4) 2 этаж |  | %
1.43.7.4 | ОР(4) 3 этаж |  | %
1.43.7.5 | ОР(4) 4 этаж |  | %
1.43.7.6 | ОР(4) 5 этаж |  | %
1.43.7.7 | ОР(4) 6 этаж |  | %
1.43.7.8 | ОР(4) 7 этаж |  | %
1.43.7.9 | ОР(4) 8 этаж |  | %
1.43.7.10 | ОР(4) 9 этаж |  | %
1.43.7.11 | ОР(4) 10 этаж |  | %
1.43.7.12 | ОР(4) 11 этаж |  | %
1.43.7.13 | ОР(4) 12 этаж |  | %
1.43.7.14 | ОР(4) 13 этаж |  | %
1.43.7.15 | ОР(4) 14 этаж |  | %
1.43.7.16 | ОР(4) 15 этаж |  | %
1.43.7.17 | ОР(4) 16 этаж |  | %
1.43.7.18 | ОР(4) 17 этаж |  | %
1.43.7.19 | ОР(4) 18 этаж |  | %
1.43.7.20 | чистовая отделка помещения ИТП, насосных и электрощитовых (подвал) |  | %
1.43.8 | Отделочные работы (5). Отделка ЛК |  | %
1.43.8.1 | ОР(5)Черновая отделка ЛК |  | %
1.43.8.2 | ОР(5) Чистовая отделка ЛК |  | %
1.44 | Отделочные работы |  | %
1.45 | Отделочные работы |  | %
1.46 | Внутренние сети ВК (1): (стояки ВК, магистрали ВК по 18 этажу и подвалу)* без горизонтальной разводки | 62.8571 | %
1.46.1 | внутр. ВК(1) 0 Подвал К1, К2 | 100 | %
1.46.2 | внутр. ВК(1) 0 Подвал В1,В2,Т3,Т4 | 80 | %
1.46.3 | Монтаж ПНУ, ВУ | 70 | %
1.46.4 | внутр. ВК(1) 1 этаж | 90 | %
1.46.5 | внутр. ВК(1) 2 этаж | 100 | %
1.46.6 | внутр. ВК(1) 3 этаж | 100 | %
1.46.7 | внутр. ВК(1) 4 этаж | 100 | %
1.46.8 | внутр. ВК(1) 5 этаж | 100 | %
1.46.9 | внутр. ВК(1) 6 этаж | 100 | %
1.46.10 | внутр. ВК(1) 7 этаж | 40 | %
1.46.11 | внутр. ВК(1) 8 этаж | 40 | %
1.46.12 | внутр. ВК(1) 9 этаж | 40 | %
1.46.13 | внутр. ВК(1) 10 этаж | 40 | %
1.46.14 | внутр. ВК(1) 11 этаж | 40 | %
1.46.15 | внутр. ВК(1) 12 этаж | 40 | %
1.46.16 | внутр. ВК(1) 13 этаж | 40 | %
1.46.17 | внутр. ВК(1) 14 этаж | 40 | %
1.46.18 | внутр. ВК(1) 15 этаж | 40 | %
1.46.19 | внутр. ВК(1) 16 этаж | 40 | %
1.46.20 | внутр. ВК(1) 17 этаж | 40 | %
1.46.21 | внутр. ВК(1) 18 этаж | 40 | %
1.47 | Внутренние сети водопровода, канализации, включая горячую воду, в объеме, необходимом для Водоканала (Исполнительная документация) |  | %
1.48 | Внутренние сети водопровода, канализации, включая горячую воду, в объеме, необходимом для Водоканала (Исполнительная документация) |  | %
1.49 | Получение анализов воды |  | %
1.50 | Внутренние сети ВК (2): (Установка санфаянса и горизонтальные разводки) |  | %
1.50.1 | внутр. ВК(2) 1 этаж |  | %
1.50.2 | внутр. ВК(2) 2 этаж |  | %
1.50.3 | внутр. ВК(2) 3 этаж |  | %
1.50.4 | внутр. ВК(2) 4 этаж |  | %
1.50.5 | внутр. ВК(2) 5 этаж |  | %
1.50.6 | внутр. ВК(2) 6 этаж |  | %
1.50.7 | внутр. ВК(2) 7 этаж |  | %
1.50.8 | внутр. ВК(2) 8 этаж |  | %
1.50.9 | внутр. ВК(2) 9 этаж |  | %
1.50.10 | внутр. ВК(2) 10 этаж |  | %
1.50.11 | внутр. ВК(2) 11 этаж |  | %
1.50.12 | внутр. ВК(2) 12 этаж |  | %
1.50.13 | внутр. ВК(2) 13 этаж |  | %
1.50.14 | внутр. ВК(2) 14 этаж |  | %
1.50.15 | внутр. ВК(2) 15 этаж |  | %
1.50.16 | внутр. ВК(2) 16 этаж |  | %
1.50.17 | внутр. ВК(2) 17 этаж |  | %
1.50.18 | внутр. ВК(2) 18 этаж |  | %
1.51 | Установка смесителей и запорной арматуры |  | %
1.52 | Внутр.сети Водоснабжение и Канализация |  | %
1.53 | Внутр.сети Водоснабжение и Канализация |  | %
1.54 | Внутренние сети отопления (монтаж стояков без горизонтальной разводки) |  | %
1.54.1 | Подвал магистральные трубопроводы и стояки | 70 | %
1.54.2 | 1 этаж | 100 | %
1.54.3 | 2 этаж | 100 | %
1.54.4 | 3 этаж | 100 | %
1.54.5 | 4 этаж | 100 | %
1.54.6 | 5 этаж | 100 | %
1.54.7 | 6 этаж | 100 | %
1.54.8 | 7 этаж | 100 | %
1.54.9 | 8 этаж | 100 | %
1.54.10 | 9 этаж | 100 | %
1.54.11 | 10 этаж | 100 | %
1.54.12 | 11 этаж | 100 | %
1.54.13 | 12 этаж | 100 | %
1.54.14 | 13 этаж | 100 | %
1.54.15 | 14 этаж | 100 | %
1.54.16 | 15 этаж | 100 | %
1.54.17 | 16 этаж | 100 | %
1.54.18 | 17 этаж | 100 | %
1.54.19 | 18 этаж | 100 | %
1.55 | Монтаж радиаторов и горизонтальных разводок (квартиры, МОП, Лестничные клетки) |  | %
1.55.1 | 1 этаж радиаторы |  | %
1.55.2 | 2 этаж радиаторы |  | %
1.55.3 | 3 этаж радиаторы |  | %
1.55.4 | 4 этаж радиаторы |  | %
1.55.5 | 5 этаж радиаторы |  | %
1.55.6 | 6 этаж радиаторы |  | %
1.55.7 | 7 этаж радиаторы |  | %
1.55.8 | 8 этаж радиаторы |  | %
1.55.9 | 9 этаж радиаторы |  | %
1.55.10 | 10 этаж радиаторы |  | %
1.55.11 | 11 этаж радиаторы |  | %
1.55.12 | 12 этаж радиаторы |  | %
1.55.13 | 13 этаж радиаторы |  | %
1.55.14 | 14 этаж радиаторы |  | %
1.55.15 | 15 этаж радиаторы |  | %
1.55.16 | 16 этаж радиаторы |  | %
1.55.17 | 17 этаж радиаторы |  | %
1.55.18 | 18 этаж радиаторы |  | %
1.55.19 | Лестничная клетка радиаторы |  | %
1.56 | Внутренние сети отопления |  | %
1.57 | Внутренние сети отопления |  | %
1.58 | Вентиляция и кондиционирование |  | %
1.58.1 | Вент.короб 0 Подвал |  | %
1.58.2 | Монтаж крышных вентиляторов |  | %
1.58.3 | Установка клапанов дымоулаления |  | %
1.58.4 | Установка вент решеток с 1-18 эт. |  | %
1.58.5 | Установка вентоборудования 1 и 18 этаж вт.ч. |  | %
1.59 | Вентиляция и кондиционирование (прокладка венткоробов) (исполнительная документация) |  | %
1.60 | Вентиляция и кондиционирование (прокладка венткоробов) (исполнительная документация) |  | %
1.61 | Внутренние сети электроснабжения |  | %
1.61.1 | Монтаж электрощитовой | 20 | %
1.61.2 | Монтаж стояков питающих линий эл.сн. 1-18 эт. |  | %
1.61.3 | эл.сн. Проводка Подвал |  | %
1.61.4 | эл.сн. Проводка 1 этаж |  | %
1.61.5 | эл.сн. Проводка 2 этаж |  | %
1.61.6 | эл.сн. Проводка 3 этаж |  | %
1.61.7 | эл.сн. Проводка 4 этаж |  | %
1.61.8 | эл.сн. Проводка 5 этаж |  | %
1.61.9 | эл.сн. Проводка 6 этаж |  | %
1.61.10 | эл.сн. Проводка 7 этаж |  | %
1.61.11 | эл.сн. Проводка 8 этаж |  | %
1.61.12 | эл.сн. Проводка 9 этаж |  | %
1.61.13 | эл.сн. Проводка 10 этаж |  | %
1.61.14 | эл.сн. Проводка 11 этаж |  | %
1.61.15 | эл.сн. Проводка 12 этаж |  | %
1.61.16 | эл.сн. Проводка 13 этаж |  | %
1.61.17 | эл.сн. Проводка 14 этажей |  | %
1.61.18 | эл.сн. Проводка 15 этажей |  | %
1.61.19 | эл.сн. Проводка 16 этажей |  | %
1.61.20 | эл.сн. Проводка 17 этажей |  | %
1.61.21 | эл.сн. Проводка 18 этаж |  | %
1.61.22 | Монтаж установочных коробок (розетки) |  | %
1.61.22.1 | эл.сн. 1 эт. Коробки установочные |  | %
1.61.22.2 | эл.сн. 2 эт. Коробки установочные |  | %
1.61.22.3 | эл.сн. 3 эт. Коробки установочные |  | %
1.61.22.4 | эл.сн. 4 эт. Коробки установочные |  | %
1.61.22.5 | эл.сн. 5 эт. Коробки установочные |  | %
1.61.22.6 | эл.сн. 6 эт. Коробки установочные |  | %
1.61.22.7 | эл.сн. 7 эт. Коробки установочные |  | %
1.61.22.8 | эл.сн. 8 эт. Коробки установочные |  | %
1.61.22.9 | эл.сн. 9 эт. Коробки установочные |  | %
1.61.22.10 | эл.сн. 10 эт. Коробки установочные |  | %
1.61.22.11 | эл.сн. 11 эт. Коробки установочные |  | %
1.61.22.12 | эл.сн. 12 эт. Коробки установочные |  | %
1.61.22.13 | эл.сн. 13 эт. Коробки установочные |  | %
1.61.22.14 | эл.сн. 14 эт. Коробки установочные |  | %
1.61.22.15 | эл.сн. 15 эт. Коробки установочные |  | %
1.61.22.16 | эл.сн. 16 эт. Коробки установочные |  | %
1.61.22.17 | эл.сн. 17 эт. Коробки установочные |  | %
1.61.22.18 | эл.сн. 18 эт. Коробки установочные |  | %
1.62 | Внутренние сети электроснабжения (исполнительная документация) |  | %
1.63 | Внутренние сети электроснабжения (исполнительная документация) |  | %
1.64 | Внутренние сети электроснабжения (конечные устройства) |  | %
1.64.1 | эл.сн. Оконечники 0 Подвал |  | %
1.64.2 | эл.сн. Оконечники 1 этаж |  | %
1.64.3 | эл.сн. Оконечники 2 этаж |  | %
1.64.4 | эл.сн. Оконечники 3 этаж |  | %
1.64.5 | эл.сн. Оконечники 4 этаж |  | %
1.64.6 | эл.сн. Оконечники 5 этаж |  | %
1.64.7 | эл.сн. Оконечники 6 этаж |  | %
1.64.8 | эл.сн. Оконечники 7 этаж |  | %
1.64.9 | эл.сн. Оконечники 8 этаж |  | %
1.64.10 | эл.сн. Оконечники 9 этаж |  | %
1.64.11 | эл.сн. Оконечники 10 этаж |  | %
1.64.12 | эл.сн. Оконечники 11 этаж |  | %
1.64.13 | эл.сн. Оконечники 12 этаж |  | %
1.64.14 | эл.сн. Оконечники 13 этаж |  | %
1.64.15 | эл.сн. Оконечники 14 этажей |  | %
1.64.16 | эл.сн. Оконечники 15 этажей |  | %
1.64.17 | эл.сн. Оконечники 16 этажей |  | %
1.64.18 | эл.сн. Оконечники 17 этажей |  | %
1.64.19 | эл.сн. Оконечники 18 этажей |  | %
1.64.20 | Внутр. Слабот. Сети с 1 по 18 этаж |  | %
1.64.21 | Монтаж стояков внутр. слаботочных сетей |  | %
1.65 | Внутренние слаботочные системы (исполнительная документация) |  | %
1.66 | Внутренние слаботочные системы (исполнительная документация) |  | %
1.67 | Монтаж системы АПС и АДУ |  | %
1.67.1 | Монтаж стояков системы АПС и АДУ 1-18 эт. |  | %
1.67.2 | монтаж системы 1 этаж |  | %
1.67.3 | монтаж системы 2 этаж |  | %
1.67.4 | монтаж системы 3 этаж |  | %
1.67.5 | монтаж системы 4 этаж |  | %
1.67.6 | монтаж системы 5 этаж |  | %
1.67.7 | монтаж системы 6 этаж |  | %
1.67.8 | монтаж системы 7 этаж |  | %
1.67.9 | монтаж системы 8 этаж |  | %
1.67.10 | монтаж системы 9 этаж |  | %
1.67.11 | монтаж системы 10 этаж |  | %
1.67.12 | монтаж системы 11 этаж |  | %
1.67.13 | монтаж системы 12 этаж |  | %
1.67.14 | монтаж системы 13 этаж |  | %
1.67.15 | монтаж системы 14 этажей |  | %
1.67.16 | монтаж системы 15 этажей |  | %
1.67.17 | монтаж системы 16 этажей |  | %
1.67.18 | монтаж системы 17 этажей |  | %
1.67.19 | монтаж системы 18 этаж |  | %
1.68 | Монтаж системы АПС и АДУ |  | %
1.69 | Монтаж системы АПС и АДУ |  | %
2 | Эскалаторы.лифты и техническое оборудование |  | %
2.1 | Оборудование в шахтах и машинных помещениях |  | %
2.2 | Пусконаладка оборудования |  | %
2.3 | Отделка машинных отделений |  | %
2.4 | Эскалаторы, лифты и техническое оборудование (исполнительная документация) |  | %
2.5 | Эскалаторы, лифты и техническое оборудование (исполнительная документация) |  | %
3 | НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДО-, ТЕПЛО- и ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ |  | %
3.1 | Монтаж оборудования ИТП | 90 | %
3.2 | Пусконаладка оборудования ИТП | 0 | %
3.3 | (ИД)Устройство узла ИТП |  | %
3.4 | (ИД)Устройство узла ИТП |  | %
3.5 | Наружные сети водоснабжения (временные) | 100 | %
3.6 | Внутриплощадочные сети теплоснабжения | 100 | %
3.7 | Врезка тепловых сетей в магистраль. Получение разрешения на врезку | 100 | %
3.8 | Итговые испытания и сдача наружных сетей теплоснабжения |  | %
3.9 | Наружные сети теплоснабжения |  | %
3.10 | Наружные сети теплоснабжения |  | %
3.11 | Наружные сети электроснабжения |  | %
3.12 | Наружные сети електрооснабжения |  | %
3.13 | Наружные сети електрооснабжения |  | %
3.14 | Наружные внутриплощадочные сети слаботочных систем |  | %
3.15 | Наружные внутриплощадочные сети слаботочных систем |  | %
3.16 | Наружные внутриплощадочные сети слаботочных систем |  | %
3.17 | Наружные сети электроосвещения |  | %
3.18 | Наружные сети электроосвещения |  | %
3.19 | Наружные сети электроосвещения |  | %
3.20 | Сдача документов в РТН на получение разрешения на ПНР |  | %
3.21 | Справка о выполнении ТУ для РТН |  | %
3.22 | Разрешение на влючение ТС |  | %
3.23 | Сдача узла учёта ООО "УКС" |  | %
3.24 | Отчёт о проведённых ПНР |  | %
3.25 | Исполнительная документация на внутреннее отопление и ГВС |  | %
3.26 | Сдача документов в РТН на получение постоянного разрешения на ввод объекта в эсплуатацию |  | %
3.27 | Оплата ТГК-5 за подключение к тепловым сетям |  | %
3.28 | Сдача 1 экземпляра исполнительной по разделам ТС, ИТП, ОВ в ООО "УКС" |  | %
3.29 | Справка о выполнении ТУ |  | %
3.30 | Сдача ТС-15 в ТГК-5 на подпись , заявка на включение по постоянной схеме |  | %
3.31 | Наружные сети электроснабжения (исполнительная документация) |  | %
3.32 | Внутриплощадочные сети слаботочных систем (исполнительная документация) |  | %
3.33 | Получение разрешения на подключение к сети в Водоканале |  | %
3.33.1 | Исполнительная документация водопровод с программой промывки |  | %